**Информация о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности**

**в муниципальном образовании Ловозерский район в 2015 году по состоянию на 1 июля 2015 года**

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Вид документа (проект) | Срок, периодичность реализации мероприятия | Объем источники финансирования | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители, соисполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Повышение сбалансированности бюджета муниципального образования Ловозерский район** |
| ***Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Ловозерский район*** |
| 1. | Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Ловозерский район | Решения Совета депутатов Ловозерского района | в течение года | - | Повышение эффективности расходования средств местного бюджета | Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района, главные распорядители бюджетных средств |
| *Ход реализации* | *Первоначально бюджет муниципального образования Ловозерский район на 2015 год был утвержден с дефицитом 49,0 млн. рублей (доходы – 637,2 млн. рублей, расходы – 686,2 млн. рублей). В соответствии с протоколом совещания по согласованию основных параметров бюджета были внесены изменения в бюджет района. После внесенных изменений основные параметры бюджета на 2015 год составили: доходы – 634,3 млн. рублей, расходы – 660,4 млн. рублей, дефицит бюджета 26,1 млн. рублей.* |
| 2. | Пересмотр мероприятий муниципальных и ведомственных программ муниципального образования Ловозерский район | Постановления администрации Ловозерского района  | в течение года | - | Обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных и ведомственных программ муниципального образования Ловозерский район в условиях ограниченности ресурсов | Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района, отдел экономического развития администрации Ловозерского района, главные распорядители бюджетных средств |
| *Ход реализации* | *Пересмотрены муниципальные и ведомственные программы, в результате чего определены приоритетные мероприятия в условиях ограниченности ресурсов.* |
| 3. | Реализация мер по привлечению средств областного и федерального бюджетов на софинансирование мероприятий муниципальных и ведомственных программ муниципального образования Ловозерский район | План | в течение года | - | Снижение нагрузки на бюджет муниципального образования Ловозерский район | Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района, отдел экономического развития администрации Ловозерского района, главные распорядители бюджетных средств |
| *Ход реализации* | *Подписано соглашение о предоставлении в 2015 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Ловозерский район на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.* |
| 4. | Переход к нормативно-подушевому финансированию дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств, реструктуризация сети муниципальных учреждений культуры муниципального образования Ловозерский район | Решения Совета депутатов Ловозерского района | в течение года | - | Повышение эффективности деятельности учреждений, реализующие дополнительные предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств, реструктуризация сети муниципальных учреждений культуры муниципального образования Ловозерский район | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* |  |
| 5. | Контроль за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | План | в течение года | - | Повышение эффективности контроля за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд | Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района; отдел по организационной, правовой и кадровой работе администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Постановлением администрации Ловозерского района от 27.05.2015 № 260-ПГ создана и утверждена комиссия контрольного органа по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).**В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проведена плановая проверка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Муниципального казенного учреждения Отдел по образованию администрации Ловозерского района.* |
| 6. | Исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных нужд | План | в течение года | - | Повышение эффективности исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд | Отдел по организационной, правовой и кадровой работе администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Постановлением администрации Ловозерского района от 15.06.2015 № 291-ПЗ Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района наделен полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, подведомственных учреждений при осуществлении ими закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; утвержден Порядок взаимодействия уполномоченного органа при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, подведомственных учреждений Отдела по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района при осуществлении ими закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.* |
| ***Увеличение доходов бюджета муниципального образования Ловозерский район*** |
| 7. | Работа с организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Ловозерского района и имеющими задолженность по платежам в бюджет муниципального образования Ловозерский район, в рамках проведения заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального образования Ловозерский район | План | в течение года, ежеквартально | - | Легализация объектов налогообложения и увеличение поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального образования Ловозерский район | Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района, главные распорядители бюджетных средств |
| *Ход реализации* | *Проведено заседание Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального образования Ловозерский район. Выявлено 1 предприятие, составлен график погашения задолженности.* |
| 8. | Реализация дополнительных мер по обеспечению своевременной и полной уплаты налогов и арендных платежей на территории муниципального образования Ловозерский район | План | в течение года | - | Увеличение поступлений по:- арендным платежам; - по налогу на доходы физических лиц, погашению задолженности по налогам на совокупный доход | Отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района;Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Ежеквартально арендаторам направляются акты сверки взаимных расчетов. С должниками ведется претензионно-исковая работа. За 1 полугодие 2015 года: направлено претензий на сумму 2,0 млн. рублей, погашена задолженность по претензиям в размере 2,1 млн. рублей, в т.ч. задолженность прошлых лет.* |
| 9. | Выявление объектов недвижимости, возведенных без оформления в установленном порядке разрешительной документации, в том числе имеющих признаки бесхозных, с целью оформления прав собственности на объекты недвижимости и права пользования земельными участками, необходимыми для их эксплуатации | План | в течение года | - | Увеличение поступлений по земельному налогу, арендным платежам в бюджет муниципального образования Ловозерский район | Отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* |  |
| 10. | Выявление земель сельхозназначения, используемых без правоустанавливающих документов, с целью оформления права пользования | План | в течение года | - | Увеличение поступлений по арендным платежам в бюджет муниципального образования Ловозерский район | Отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* |  |
| 11. | Снижение неформальной занятости в Ловозерском районе, в рамках проведения заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального образования Ловозерский район | План | в течение года, ежеквартально | - | Снижение численности экономически активных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность либо за которых работодателями не уплачиваются взносы во внебюджетные фонды, легализация заработной платы | Отдел экономического развития администрации Ловозерского района, Межведомственная комиссия по обеспечению доходов бюджета муниципального образования Ловозерский район |
| *Ход реализации* | *26.06.2015 года проведено заседание межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Ловозерского района. Рассмотрен вопрос о рабочей группе по проведению рейдов с целью выявления неформальной занятости.**Информационные материалы о негативных последствиях нелегального трудоустройства и получения заработной платы «в конвертах» размещены: На официальном сайте администрации Ловозерского района в разделах:* *- «Экономика»*[*http://lovozeroadm.ru/ekonomika/rynok\_truda/neformalnaya\_zan/*](http://lovozeroadm.ru/ekonomika/rynok_truda/neformalnaya_zan/)*;**- «Новости» http://www.lovozeroadm.ru/novosti/1309/ .**На стенде в администрации Ловозерского района.* *В газете «Ловозерская правда».**В учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, администрации муниципальных образований городское поселение Ревда Ловозерского района и сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, организации торговли направлены письма о размещении информационных материалов на официальных сайтах, стендах.* |
| **Активизация экономического роста** |
| ***Стимулирование активизации инвестиционной деятельности, региональных институтов развития*** |
| ***Поддержка малого и среднего бизнеса*** |
| 12. | Подготовка и направление предложений и ответов по дифференциации размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по патентной системе налогообложения, в том числе в зависимости от территориального расположения | План | 01.10.2015 | - | Снижение налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей | Отдел экономического развития администрации Ловозерского района, Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* |  |
| 13. | Подготовка и направление предложений и ответов по расширению перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно применение патентной системы налогообложения | План | 01.07.2015 | - | Снижение налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, занимающихся мелкосерийным производством | Отдел экономического развития администрации Ловозерского района, Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Согласовано приложение к проекту закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО «О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области» для муниципального образования Ловозерский район.* |
| 14. | Подготовка и направление предложений и ответов для определения перечня видов экономической деятельности, при осуществлении которых для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», возможно снижение налоговой ставки с 6 процентов | План | 01.07.2015 | - | Высвобождение дополнительных оборотных средств у хозяйствующих субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения | Отдел экономического развития администрации Ловозерского района, Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Подготовлены и направлены в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области предложения в отношении снижения налоговой ставки с 6 до 1 процента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» при осуществлении определенных видов экономической деятельности.* |
| 15. | Подготовка и направление предложений и ответов для определения видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно снижение налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, с 15 до 7 % | План | 01.07.2015 | - | Высвобождение дополнительных оборотных средств у хозяйствующих субъектов, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Отдел экономического развития администрации Ловозерского района, Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно снижение ставки налога с 15 до 7 процентов для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, отсутствуют.* |
| 16. | Оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:- информационно-консультативной;- имущественной | План | в течение года | - | Высвобождение дополнительных оборотных средств у субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития администрации Ловозерского района, Отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Информационно-консультативная информация размещается на официальном сайте администрации Ловозерского района (*[*http://www.lovozeroadm.ru/*](http://www.lovozeroadm.ru/)*) в разделах «Новости» и «Информация для руководителей предприятий и предпринимателей».* |
| 17. | Предоставление льгот, отсрочек (рассрочек) по арендной плате за землю и пользование, пользование муниципальным имуществом администрации Ловозерского района | План | в течение года | - | Высвобождение дополнительных оборотных средств у субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* |  |
| ***Импортозамещение и поддержка местных товаропроизводителей*** |
| 18. | Формирование условий по поддержке и развитию фермерских хозяйств на территории муниципального образования Ловозерский район | План | в течение года | - | Обеспечение внутреннего рынка продукцией собственного производства и повышение уровня самообеспеченности региона продовольственной продукцией | Отдел экономического развития администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Администрацией Ловозерского района в Мурманскстат направлен Перечень отдаленных и труднодоступных территорий муниципального образования сельское поселение Ловозеро и сроки проведения в них Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.**Постановлением администрации Ловозерского района от 04.06.2015 № 277-ПГ «О подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ловозерского района» утверждены состав и положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года при администрации Ловозерского района; руководителям органов местного самоуправления Ловозерского района рекомендовано: оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстату) в проведении информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение целей и задач переписи; в срок до 01 февраля 2016 года обновить записи в похозяйственных книгах по состоянию на 01 января 2016 года.**На официальных сайтах органов местного самоуправления (администрация Ловозерского района, администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, администрация сельское поселение Ловозеро Ловозерского района) размещены баннеры «****Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года»*** *со ссылкой на официальную страницу Росстата.* |
| ***Стимулирование развития жилищного строительства*** |
| 19. | Подготовка алгоритма прохождения процедур по строительству индивидуальных жилых домов от начала получения земельного участка под строительство до государственной регистрации права собственности на построенный объект | Памятка для граждан | 01.07.2015 | - | Повышение прозрачности процедур по строительству индивидуальных жилых домов | Отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Находится в стадии разработки.* |
| ***Стабилизационные меры*** |
| 20. | Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Ловозерский район на возмещение убытков связанных с эксплуатационной деятельностью на социально-значимом муниципальном маршруте | Ведомственная целевая программа «Организация транспортного обслуживания населения на территории Ловозерского района» на 2014 – 2016 годы, План | в течение года | 1,3 млн. рублей – местный бюджет | Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимом муниципальном маршруте на территории Ловозерского района  | Отдел экономического развития администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Предоставлена субсидия из бюджета муниципального образования Ловозерский район на возмещение убытков связанных с эксплуатационной деятельностью на социально-значимом муниципальном маршруте № 102 «Ревда – Ловозеро» ПАО «Мурманскавтотранс» Автоколонна № 1442 в размере 450,0 тыс. рублей.* |
| 21. | Реализация Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимися и студентами государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» | Ведомственная целевая программа «Организация транспортного обслуживания населения на территории Ловозерского района» на 2014 – 2016 годы, План |  течение года | 0,4 млн. рублей – областной бюджет | Обеспечение льготного проезда по проездным обучающихся и студентов очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего профессионального образования  | Отдел экономического развития администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Обеспечен льготный проезд по проездным обучающихся и студентов очной формы обучения – 25 человек на сумму 47,9 тыс. рублей.* |
| **Обеспечение социальной стабильности** |
| 22. | Оплата транспортных расходов отдельным категориям граждан, проживающим в муниципальном образовании Ловозерский район, направленным в установленном порядке на обследование и лечение в учреждения здравоохранения Мурманской области | План | в течение года | 0,15 млн. рублей – местный бюджет | Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Обеспечена оплата транспортных расходов отдельным категориям граждан, проживающим в муниципальном образовании Ловозерский район, направленным в установленном порядке на обследование и лечение в учреждения здравоохранения Мурманской области – 14 человек на сумму 32,82 тыс. рублей.*  |
| 23. | Формирование земельных участков для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям для индивидуального строительства | План | в течение года | - | Устойчивое развитие территорий, перспективных для строительства; создание благоприятного инвестиционного климата; повышение эффективности использования земельных ресурсов для строительства, в том числе жилищного; обеспечение многодетных семей земельными участками на безвозмездной основе под индивидуальное строительство | Отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Предоставлено 3 земельных участка многодетным семьям для индивидуального строительства. Планируется сформировать и предоставить еще 3 земельных участка.* |
| **Мониторинг ситуации в экономике и социальной сфере** |
| 24. | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания | План | еженедельно, квартально | - | Принятие оперативных мер по недопущению необоснованного роста цен | Отдел экономического развития администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *В министерство экономического развития Мурманской области направляются: еженедельно – отчет об уровне цен на фиксированный набор товаров, ежеквартально – сводный отчет об уровне цен на фиксированный набор продуктов питания и динамики их изменения с аналитической запиской. Ежемесячно специалисты отдела экономического развития администрации Ловозерского района проверяют достоверность предоставленной торговыми объектами информации о ценах непосредственно посещая обследуемые торговые объекты.**Информация размещена на официальном сайте администрации Ловозерского района в разделе «Экономика»* [*http://www.lovozeroadm.ru/ekonomika/monitoring\_rozni/1221/*](http://www.lovozeroadm.ru/ekonomika/monitoring_rozni/1221/)*.* |
| 25. | Мониторинг задолженности по заработной плате | План | ежемесячно | - | Принятие оперативных мер по недопущению роста задолженности по заработной плате | Отдел экономического развития администрации Ловозерского района |
| *Ход реализации* | *Задолженность по заработной плате в Ловозерском районе отсутствует.* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_