**Отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район за 9 месяцев 2017 года**

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район от 30.05.2016 года № 154-ПЗ, на основании сведений, представленных заказчиками-координаторами муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 14 муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район за счет всех источников финансирования было предусмотрено **675 569,01** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район **234 314,67** тыс. рублей, областного бюджета – **419 816,11** тыс. рублей, федерального бюджета – **8 136,73** тыс. рублей, внебюджетных источников – **12 451,50** тыс. рублей, прочие источники – **850,0** тыс. рублей.

Фактическое исполнение на 01 октября 2017 года составило **447 016,16** тыс. рублей (66,2% от запланированных на год объемов).

Невысокая степень освоения предусмотренных средств отмечается по муниципальным программам муниципального образования Ловозерский район «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (34,1% от запланированного объема), в связи с завершением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района 25.09.2017 и переходящей оплатой за выполненные работы по контракту (4 квартал 2017 года); «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2019 годы (52,5% от запланированного объема) в связи с проведением конкурсных мероприятий по выбору специализированной организации.

Мероприятия, предусмотренные в рамках муниципальных программ муниципального образования «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы и «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы, будут реализованы в 4 квартале 2017 года.

Информация о ходе исполнения муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район в разрезе основных мероприятий за 9 месяцев 2017 года представлена в Приложении 1.