|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к протоколу заседания  Программно-целевого совета  от «17» мая 2018 № 1 |

**Отчет о реализации муниципальных программ**

**муниципального образования Ловозерский район за 2017 год**

Отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район (далее – МП) за 2017 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район, утвержденным постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 года № 154-ПЗ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район».

Отчет составлен на основании отчетов муниципальных заказчиков-координаторов о результатах реализации МП за отчетный год.

На реализацию МП за счет всех источников финансирования планировалось направить 695 756,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета – 245 803,62тыс. рублей, областного бюджета – 428 028,14 тыс. рублей, федерального бюджета – 9 402,74 тыс. рублей, внебюджетных средств – 12 521,5 тыс. рублей.

По итогам 2017 года на реализацию МП фактически привлечено 659 073,08 тыс. рублей (94,7% от плана), в том числе:

- бюджет муниципального образования Ловозерский район – 240 939,31 тыс. рублей (98,0% от плана);

- областной бюджет – 396 777,83 тыс. рублей (92,7% от плана);

- федеральный бюджет – 9 402,74 тыс. рублей (100,0% от плана);

- внебюджетные средства – 11 953,2 тыс. рублей (95,5% от плана).

Перечень МП, реализуемых в 2017 году, утвержден постановлением администрации Ловозерского района от 12.08.2016 № 227-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных и ведомственных программ муниципального образования Ловозерский район на 2017-2019 годы» (в редакции постановления администрации Ловозерского района от 28.10.2016 № 277-ПГ):

| №№ п/п | Наименование МП | Количество подпрограмм, ВЦП, АВЦП | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено на 2017 год | | Фактическое исполнение за 2017 год | |
| Всего | в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район | Всего | в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район |
| 1. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы | - | 477,67 | 462,67 | 467,4 | 459,7 |
| 2. | МП муниципального образования Ловозерский район «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы | 2 | 293,0 | 293,0 | 280,48 | 280,48 |
| 3. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие образования Ловозерского района» на 2017 – 2019 годы | 6 | 371 508,99 | 155 506,93 | 351 386,52 | 154 178,68 |
| 4. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы | 5 | 77 754,97 | 48 433,79 | 77 676,94 | 48 357,76 |
| 5. | МП муниципального образования Ловозерский район «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017 – 2019 годы | 2 | 38 951,61 | 2 877,31 | 35 709,35 | 2 860,65 |
| 6. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы | 2 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| 7. | МП муниципального образования Ловозерский район «Доступная среда в Ловозерском районе» на 2015 – 2017 годы | - | 1 887,58 | 212,5 | 1 887,58 | 212,5 |
| 8. | МП муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальными финансами» на 2017 – 2019 годы | 2 | 110 181,8 | 12 467,93 | 108 389,84 | 11 630,39 |
| 9. | МП муниципального образования Ловозерский район «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. | МП муниципального образования Ловозерский район «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы | 4 | 53 110,21 | 15 571,28 | 49 677,42 | 15 041,76 |
| 11. | МП муниципального образования Ловозерский район «Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района» на 2017-2020 годы | - | 850,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |
| 12. | МП муниципального образования Ловозерский район «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём» на 2017-2020 годы | - | 380,53 | 28,53 | 90,53 | 4,53 |
| 13. | МП муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальным имуществом» на 2017-2019 годы | 3 | 8 363,18 | 8 154,16 | 6 638,86 | 6 445,23 |
| 14. | МП муниципального образования Ловозерский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район» на 2017-2019 годы | 3 | 31 833,48 | 1 632,53 | 25 855,16 | 1 304,63 |
| ИТОГО: | | 29 | 695 756,0 | 245 803,62 | 659 073,08 | 240 939,31 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает областной бюджет – 60,2%. Доля средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 36,6%, федерального бюджета – 1,4%, внебюджетных средств – 1,8%.

Наибольшая доля расходов приходится на следующие МП:

- «Развитие образования Ловозерского района» на 2017 – 2019 годы – 53,3 %;

- «Управление муниципальными финансами» на 2017 – 2019 годы – 16,4 %;

- «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы – 11,8 %;

- «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы – 7,5 %;

- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017 – 2019 годы – 5,4 %.

В 2017 году реализация 14 МП муниципального образования Ловозерский район осуществлялась по пяти направлениям социально-экономического развития Ловозерского района:

*- «Развитие и повышение качества человеческого капитала»;*

*- «Повышение безопасности населения района»;*

*- «Организация транспортного обслуживания населения района и создание комфортных условий проживания»;*

*- «Обеспечение экономического роста»;*

*- «Повышение эффективности муниципального управления».*

Оценка эффективности реализации МП за 2017 год проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, утвержденной постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 № 154-ПЗ по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования МП;

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП.

Результаты оценки эффективности реализации МП по итогам 2017 года приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

За 2017 год высокий уровень эффективности получили 6 МП, приемлемый уровень эффективности – 6 МП, средний уровень эффективности – 1 МП, низкий уровень эффективности – 1 МП.

Представленный годовой отчет о реализации МП основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения значения показателей реализации МП. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а МП являются одним из основных инструментов реализации муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1. Муниципальным заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

- своевременно вносить изменения в МП в случае изменения планируемых объемов финансирования;

- при формировании отчетов о ходе реализации муниципальных программ исполнителям МП необходимо соблюдать сроки предоставления отчетности по реализации МП, при неисполнении мероприятий и (или) показателей, или исполнение их не в полном объеме выявить причину, повлиявшую на неисполнение.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_