|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к протоколу заседания  Программно-целевого совета  от «17» мая 2018 № 1 |

**Отчет о реализации муниципальных программ**

**муниципального образования Ловозерский район за 2017 год**

Отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район (далее – МП) за 2017 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район, утвержденным постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 года № 154-ПЗ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район».

Отчет составлен на основании отчетов муниципальных заказчиков-координаторов о результатах реализации МП за отчетный год.

На реализацию МП за счет всех источников финансирования планировалось направить 695 756,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета – 245 803,62тыс. рублей, областного бюджета – 428 028,14 тыс. рублей, федерального бюджета – 9 402,74 тыс. рублей, внебюджетных средств – 12 521,5 тыс. рублей.

По итогам 2017 года на реализацию МП фактически привлечено 659 073,08 тыс. рублей (94,7% от плана), в том числе:

- бюджет муниципального образования Ловозерский район – 240 939,31 тыс. рублей (98,0% от плана);

- областной бюджет – 396 777,83 тыс. рублей (92,7% от плана);

- федеральный бюджет – 9 402,74 тыс. рублей (100,0% от плана);

- внебюджетные средства – 11 953,2 тыс. рублей (95,5% от плана).

Перечень МП, реализуемых в 2017 году, утвержден постановлением администрации Ловозерского района от 12.08.2016 № 227-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных и ведомственных программ муниципального образования Ловозерский район на 2017-2019 годы» (в редакции постановления администрации Ловозерского района от 28.10.2016 № 277-ПГ):

| №№ п/п | Наименование МП | Количество подпрограмм, ВЦП, АВЦП | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено на 2017 год | | Фактическое исполнение за 2017 год | |
| Всего | в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район | Всего | в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район |
| 1. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы | - | 477,67 | 462,67 | 467,4 | 459,7 |
| 2. | МП муниципального образования Ловозерский район «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы | 2 | 293,0 | 293,0 | 280,48 | 280,48 |
| 3. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие образования Ловозерского района» на 2017 – 2019 годы | 6 | 371 508,99 | 155 506,93 | 351 386,52 | 154 178,68 |
| 4. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы | 5 | 77 754,97 | 48 433,79 | 77 676,94 | 48 357,76 |
| 5. | МП муниципального образования Ловозерский район «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017 – 2019 годы | 2 | 38 951,61 | 2 877,31 | 35 709,35 | 2 860,65 |
| 6. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы | 2 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| 7. | МП муниципального образования Ловозерский район «Доступная среда в Ловозерском районе» на 2015 – 2017 годы | - | 1 887,58 | 212,5 | 1 887,58 | 212,5 |
| 8. | МП муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальными финансами» на 2017 – 2019 годы | 2 | 110 181,8 | 12 467,93 | 108 389,84 | 11 630,39 |
| 9. | МП муниципального образования Ловозерский район «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. | МП муниципального образования Ловозерский район «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы | 4 | 53 110,21 | 15 571,28 | 49 677,42 | 15 041,76 |
| 11. | МП муниципального образования Ловозерский район «Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района» на 2017-2020 годы | - | 850,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |
| 12. | МП муниципального образования Ловозерский район «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём» на 2017-2020 годы | - | 380,53 | 28,53 | 90,53 | 4,53 |
| 13. | МП муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальным имуществом» на 2017-2019 годы | 3 | 8 363,18 | 8 154,16 | 6 638,86 | 6 445,23 |
| 14. | МП муниципального образования Ловозерский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район» на 2017-2019 годы | 3 | 31 833,48 | 1 632,53 | 25 855,16 | 1 304,63 |
| ИТОГО: | | 29 | 695 756,0 | 245 803,62 | 659 073,08 | 240 939,31 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает областной бюджет – 60,2%. Доля средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 36,6%, федерального бюджета – 1,4%, внебюджетных средств – 1,8%.

Сведения об объемах финансирования в разрезе МП и о достижении значений показателей реализации МП приведены в приложениях № 1 и № 2 к Отчету.

**I. Краткая информация о результатах реализации МП по направлениям социально-экономического развития муниципального образования Ловозерский район**

В 2017 году реализация 14 МП муниципального образования Ловозерский район осуществлялась по пяти направлениям социально-экономического развития Ловозерского района:

*- «Развитие и повышение качества человеческого капитала»;*

*- «Повышение безопасности населения района»;*

*- «Организация транспортного обслуживания населения района и создание комфортных условий проживания»;*

*- «Обеспечение экономического роста»;*

*- «Повышение эффективности муниципального управления».*

В отчетном году в рамках направления ***«Развитие и повышение качества человеческого капитала»*** осуществлялась реализация шести муниципальных программ.

**1. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Программа разработана с целью формирования здорового образа жизни населения района, развития физкультуры и спорта.

Задачи Программы:

- укрепление, обновление материально-технической базы для организации проведения спортивных мероприятий;

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий, массовых спортивных мероприятий;

- участие в районных, областных, всероссийских конкурсах и соревнованиях;

- поддержка спортивно-технического клуба «СКИФ».

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году планировалось направить 477,67 тыс. рублей, в том числе: средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 462,67 тыс. рублей, внебюджетные средства – 15,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 467,4 тыс. рублей – 97,8% от плановых назначений.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках Программы организованы и проведены различные спортивные мероприятия: районный открытый турнир по волейболу, районный открытый турнир по футболу, лыжные гонки, атлетический пробег, посвященный Дню Победы, выездные соревнования по мотокроссу, соревнования по авиамоделированию, приобретение запчастей для спортивной техники и ГСМ для участия в выездных соревнованиях по мотокроссу.

Планируемые целевые показатели «Количество участников спортивных и физкультурно-массовых мероприятий» и «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» перевыполнены в связи с увеличением количества человек, желающих участвовать в спортивных мероприятиях.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной Программы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

**2. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Цель Программы: реализация в Ловозерском районе государственной политики в сфере профилактики правонарушений, противодействия незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту, создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию Программы составили 280,48 тыс. рублей – 95,7% от плановых назначений. Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Цель Программы достигнута. Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме (100%).

*2.1. Подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений в Ловозерском районе» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: совершенствование системы профилактики правонарушений на территории Ловозерского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году предусматривалось направить за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 274,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили – 265,48 тыс. рублей (96,9% от плановых назначений). Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что мероприятия обеспечены за счет внебюджетных источников, а также проведены без финансовых затрат.

В соответствии с данной подпрограммой разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующий профилактике правонарушений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме. В ходе подпрограммных мероприятий в 2017 году выполнены следующие мероприятия:

1. Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 лет в свободное от учебы время в выездных экологических, военно-спортивных и трудовых лагерях.

В рамках подпрограммы в период июнь-август 2017 года организовано 31 рабочее место для трудоустройства несовершеннолетних подростков, обучающихся в общеобразовательных школах. Фактически работало 30 несовершеннолетних детей. Временные рабочие места были созданы следующими организациями: ООО «Ловозеро-Жилсервис» - 15 рабочих мест, ООО «ЖКС-Ревда» - 16 рабочих мест.

2. С целью пропаганды правил дорожного движения среди детей, привития им твердых навыков безопасного поведения на дороге в учреждениях образования и культуры проведены мероприятия:

С целью пропаганды правил дорожного движения среди детей, привития им твердых навыков безопасного поведения на дороге в общеобразовательных учреждениях и учреждениях культуры проведены мероприятия:

- для учащихся 1-4 классов (455 человек) проведены конкурсы рисунков «Безопасная дорога», «Добрая дорога детства»;

- для учащихся 6 классов прошла районная интеллектуальная игра «Колесо безопасности», в рамках игры ребята продемонстрировали свои знания по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, медицины, а также знания о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях*;*

- для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений прошла акция "Внимание - дети!", в рамках которой ученики совместно с инспектором ГИБДД совершали экскурсии «Безопасная дорога в школу», знакомясь с правилами дорожного движения и с безопасными переходами улиц (350 человек).

- учащиеся 6-х классов Ловозерской средней общеобразовательной школы (50 человек) вместе с инспектором ГИБДД провели акцию по селу «Стань заметным на дороге», в рамках которой, обращались к пешеходам, рассказывая о важности использования фликеров;

- для учащихся 1-11 классов (263 человека) прошла **акция "Засветись!",** в ходе которой организован мониторинг наличия и использования обучающимися светоотражающих приспособлений. Большинство ребят регулярно используют: наклейки на ранцах, сумках, брелки, световозвращающие полоски на одежде и портфелях, а также знают о необходимости и правильности ношения светоотражающих приспособлений и световозвращающих элементов на одежде при участии в дорожном движении.

- обучающиеся школ приняли участие в социально-значимых акциях, пропагандирующих законопослушное поведение на дорогах детей и взрослых:

- «Автокресло-детям!» (170 человек);

- «Пристегнись!» (50 человек);

- проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв ДТП Традиционная акция «Обращение к водителям» (90 человек);

- «Обращение к пешеходам» (125 учащихся и 50 жителей села);

- акция по ПДД «Будь примерным пешеходом» (70 человек).

- для учащихся 5-7 классов (140 человек) проведена викторина «Пешеход и правила дорожного движения»;

- общешкольный конкурс рисунков по теме: «Безопасность на дорогах»;

- участие обучающихся в акции по безопасности дорожного движения «Дистанция» (350 человек);

- участие во Всероссийской акции для педагогов «Дистанция. Создай свой слоган»;

- для учащихся 1-4 классов (80 человек) было организовано интерактивное занятие «Добрая дорога детства!» по соблюдению правил дорожного движения;

- для учащихся 8-9 классов (70 человек) проведена интеллектуальная игра по правилам дорожного движения «Своя игра»;

- велокросс по улицам с. Ловозеро.

Для учащихся 1-7 классов в филиале № 2 детской библиотеки были проведены мероприятия: познавательное путешествие «По дороге в Светофорию» (51 человек), игра «Мой друг – велосипед» (47 человек), в центральной детской библиотеке проведен познавательный час «Путешествие в Страну дорожных знаков» (26 человек).

*2.2. Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: снижение уровня алкоголизма, наркомании и токсикомании и сокращение связанных с этим преступлений и правонарушений.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году предусматривалось направить за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 19,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили – 15,0 тыс. рублей (78,9% от плановых назначений). Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что мероприятия были проведены без финансовых затрат.

В рамках реализации подпрограммы бюджетные ассигнования были направлены на:

1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни и формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических веществ, в т.ч.:

- районный спортивный праздник «Семейная лыжня-2017» (186 чел);

- спортивные эстафеты «Мама, папа, я – спортивная семья» (60 чел.);

- соревнования по настольному теннису, посвящённые Международному Дню отказа от курения (42 чел.);

- товарищеская встреча по мини-футболу в рамках Декады SOS (35 чел.);

- флеш-моб «Я люблю спорт» (48 чел.);

- конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни» (25 чел.);

- спортивные эстафеты «Спорт + здоровье» (48 чел.);

- мероприятия в рамках Всероссийской акции «Декада спорта и здоровья» (113 чел.);

- товарищеская встреча по волейболу, посвящённая Декаде SOS (20 чел.);

- веселые старты «Быстрее, выше, сильнее» (20 человек);

- соревнования «Школа безопасности - 2017» (35 человек);

- для популяризации активного семейного отдыха организована «Школьно-семейная лыжня» на стадионе с. Ловозеро, в которой приняли участие 249 человек (ученики, родители, педагоги);

- обеспечение акций антинаркотической направленности – проведено 4 мероприятия, в которых приняли участие 1 070 человек;

- реализация проекта среди учащихся общеобразовательных учреждений – «Классы свободные от курения»;

- проведена правовая игра с учащимися 8 класса Ловозерской средней общеобразовательной школы «Мы с Фемидой на Ты!»;

- мероприятие «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам», «Спорт – против наркотиков» – проведено 45 мероприятий, в которых приняли участие 1 552 человека.

В ходе реализации мероприятий, проведенных в рамках подпрограммы, приняли участие 1149 человек.

2. Организация волонтерского движения – нанесение логотипов на футболки, приобретение канцелярских товаров, проведено 12 мероприятий, в которых приняло участие 120 человек.

3. Организация мероприятий с несовершеннолетними в подростковом клубе «Подросток» на базе центра детского творчества.

4. Размещение информации, направленной на профилактику наркомании, табакокурения, употребления алкогольной продукции и популяризацию здорового образа жизни, в СМИ района (14 публикаций, в том числе 4 – общественно-политическая газета «Ловозерская правда»), на сайтах общеобразовательных учреждений постоянно имеется информация о том куда можно «Сообщить, где торгуют смертью».

5. Изготовление информационных листовок, буклетов профилактической направленности курения, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни.

Также, в общеобразовательных учреждениях района без привлечения финансовых средств:

- проведено 8 акций «Красная ленточка», «А знаете ли Вы?», «Родителям о наркотиках», в которых приняли участие 460 человек (учащиеся, педагоги, врачи, родители, жители района);

- проведен районный спортивный фестиваль «МЫ-ВМЕСТЕ!», в котором приняли участие 70 человек (учащиеся, педагоги, родители);

- фестиваль молодежного творчества «Умей сказать НЕТ» (фестиваль проходил в рамках Декады SOS (приняли участие 10 учреждений, около 300 человек.)

- районный конкурс декоративно-прикладного творчества «СоЮЗ» (Содружество Юности и Здоровья) в рамках Декады SOS (35 человек)

- в МБОУ «РСОШ им.В.С.Воронина» проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании приняли участие 127 обучающихся 9 – 11 классов. Обучающихся, составивших по результатам тестирования группу «социального риска», не выявлено.

В результате работы общеобразовательных учреждений случаев приема наркотических и психотропных средств учащимися школ района или их родителями в 2017 году не выявлено.

С целью научить подрастающее поколение уважать друг друга, терпимости к различиям во взглядах, умению разрешить конфликты ненасильственным путем, умению вести себя в обществе и удержаться от пагубных соблазнов жизни, в межмуниципальной библиотеке организованы беседы, обзоры, книжные выставки, викторины, анкетирование, информационные часы и т.д.

Для учащихся 1-8 классов в центральной детской библиотеке проведен час здоровья на тему «Здоровым быть здорово!» (в мероприятии приняло участие 25 человек), проведена Игровая программа «Радуга здоровья» (приняло участие 25 человек), урок здоровья «Со здоровьем по пути» (приняло участие 53 человека). Также с учащимися 1-х классов (20 человек) проведена тематическая игра «Поговорим о здоровье», для учащихся 5-х классов (23 человека) – Час профилактики «Осторожно – сигарета!». Среди учащихся 3-5 был проведен конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!», «Быть здоровым это круто!».

Для воспитанников ДОУ № 3 показан Кукольный спектакль «Как Хрюша хотел стать взрослым» (в рамках декады SOS) и флэшмоб «Надо спортом заниматься, а также было показано театрализованное представление «Протест против курения», в мероприятиях приняли участие 41 человек.

В результате работы общеобразовательных учреждений и культурных учреждений случаев приема наркотических и психотропных средств учащимися школ района или их родителями в 2017 году не выявлено.

**3. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Развитие образования Ловозерского района»**

**на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы «Развитие образования Ловозерского района» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по образованию администрации Ловозерского района.

Цель программы: Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 351 386,52 тыс. рублей – 94,6% от плановых назначений, в том числе: расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район – 154 178,68 тыс. рублей (99,1% от плановых назначений), областного бюджета – 182 975,84 тыс. рублей (90,9% от плановых назначений), федерального бюджета – 2 831,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), внебюджетных средств – 11 401,0 тыс. рублей (95,3% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме (100%). Социальная эффективность программы достигнута.

*3.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»*

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 306 847,61 тыс. рублей – 94,4% от плановых назначений, в том числе: из бюджета муниципального образования Ловозерский район – 127 276,97 тыс. рублей – 99,9% от плановых назначений, из областного бюджета – 172 984,64 тыс. рублей – 90,8% от плановых назначений, внебюджетных средств – 6 586,0 тыс. рублей – 92,2% от плановых назначений. Выплаты произведены по фактической потребности, просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Система образования Ловозерского района включает в себя образовательные учреждения, позволяющие удовлетворить образовательные потребности различных групп населения.

7 учреждений реализуют программу дошкольного образования.

По санитарным нормам муниципальные дошкольные образовательные учреждения рассчитаны на 708 мест. Уровень фактической наполняемости в среднем за 2017 год составил 92,4% (654 человека). Потребность в услугах дошкольного образования обеспечена на 100,0%.

В детских садах №№ 1,3,4,7 обучаются 9 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых с помощью психолого-медико-педагогической комиссии определяются образовательные маршруты.

В целях материальной поддержки установлены льготы для семей, имеющих детей дошкольного возраста. Доля родителей, пользующихся льготой при оплате за посещение детьми детских садов, составляет 83,3% в общей численности граждан, дети которых посещают детские дошкольные учреждения. На основании постановления администрации Ловозерского района от 29.12.2016 № 358-ПГ размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях Ловозерского района в 2017 году составлял 113 рублей в день.

Компенсацию части родительской платы получили 415 человек.

В 2017 году в учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на одного педагогического работника приходилось в среднем 8,1 воспитанников (100% выполнение целевого показателя «дорожной карты»).

В дошкольных образовательных учреждениях полностью реализован план мероприятий по нормативному и организационному обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

3 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения (далее – МБОУ) позволяют удовлетворить потребности граждан в получении общего образования. Детям в возрасте от 6,6 до 18 лет предоставлена возможность получать общее образование в различных формах: очной, очно-заочной, индивидуальной, инклюзивной; в форме семейного образования.

Обеспечена доступность образования детей, проживающих в военном гарнизоне: осуществляется их подвоз к месту учебы и обратно.

В 2017/2018 учебном году школы района приняли на обучение 111 первоклассников, в том числе 6 человек с ограниченными возможностями, скомплектовано 7 первых классов.

Всего по трем школам на 01.09.2017 скомплектовано 55 классов-комплектов. На конец 2017 года общая численность обучающихся составила 1 070 человек, что на 15 человек больше по сравнению с 2016 годом. Рост числа обучающихся произошел в основном за счет переселенцев из Украины.

Средняя наполняемость классов составила 19,5 человек, причем в с.Краснощелье – 3,75 человек, с. Ловозеро – 18 человек, а в пгт.Ревда – 24 человека.

Продолжается поэтапный переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (далее – ФГОС ООО). К концу 2017 года по ФГОС ООО обучалось 827 школьников 1-8 классов, что составляет 77,3% от общей численности обучающихся.

Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина продолжает реализацию профильного обучения с учетом интересов, склонностей и способностей старшеклассников по 3 направлениям: химико-биологическое, информационно-технологическое и физико-математическое. Профильным обучением охвачено 86,7% учеников 10-11 классов школы.

В сфере образования в районе функционируют два учреждения дополнительного образования, которые реализуют программы по следующим направлениям: спортивное, физкультурно-оздоровительное, физкультурно-спортивное, художественное, социально-педагогическое, техническое.

Количество обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования на базе школ района в 2017/2018 учебном году, составляет 395 человек или 37,0% от общего количества обучающихся в общеобразовательных школах.

В учреждениях дополнительного образования созданы условия для занятий детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. В детско-юношеской спортивной школе занимаются по отдельной программе «Адаптивная физическая культура» 28 детей по категориям: дети-инвалиды (5) и дети с ограниченными возможностями здоровья (23). В творческом объединении «Центр детского творчества» получают обучение 6 детей-инвалидов и 10 детей с ограниченными возможностями здоровья.

За особые успехи в учебе, спорте и искусстве, общественно-значимой деятельности 18 учащихся были награждены Премией Главы Ловозерского района.

В рамках подпрограммы за счет средств бюджета проведены расходы на:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дошкольного образования. Фактические расходы составили 64 093,4 тыс. рублей – 100% от плановых назначений;

- реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций». Фактические расходы составили 55 823,24 тыс. рублей – 94,7% от плановых назначений;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере общего образования. Фактические расходы составили 32 868,7 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования. Фактические расходы составили 26 201,1 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- в целях обеспечения потребности в нефтепродуктах и топливе для блок-модульной котельной МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа» за счет средств областной субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов и за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ осуществлены закупки на поставку и доставку 37,3 тонны дизельного топлива и 450 литров дизельного масла. Фактические расходы составили 2 818,7 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации. Фактические расходы составили 18 058,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета– 100,0% от плановых назначений, 950,5 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район - 100,0% от плановых назначений;

- реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» (*заработная плата; компенсационные выплаты родителям, имеющим детей-инвалидов, обучаемых на дому; приобретение учебников, компьютерной техники, учебных материалов*). Фактические расходы составили 94 213,7 тыс. рублей – 87,2% от плановых назначений.

- на дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающие образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении). Фактические расходы на выплаты сотрудникам, осуществляющим начисления компенсации, составили 42,882 тыс. рублей – 80,5% от плановых начислений;

- выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования. Фактически освоено 81,4% от плановых назначений или 2 168,28 тыс. рублей. Расходы произведены в размере 100,0% от фактической потребности. Кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Плановые значения показателей практически выполнены (99,0%).

*3.2. Подпрограмма 2 «Развитие современной инфраструктуры системы образования в Ловозерском районе»*

Цель подпрограммы: формирование условий, обеспечивающих соответствие учреждений образования современным требованиям.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 9 553,83 тыс. рублей – 99,8% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета 2 198,2 тыс. рублей (100,0% от запланированного), федерального бюджета – 2 831,0 тыс. рублей (100,0% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В рамках подпрограммы проведены расходы:

- на организацию и проведение ремонтных работ учреждений в сфере образования: МБДОУ «Детский сад № 8» – ремонт кровли здания *(1 000,0 тыс. рублей)*, замена дверных проемов, ремонт входных тамбуров в здание *(400,0 тыс. рублей)*, замена дверных проемов здания *(150,0 тыс. рублей)*; МБДОУ «Детский сад № 1» - ремонт цоколя здания, восстановление отмостков по периметру здания *(123,7 тыс. рублей)*, ремонт прачечной и пищеблока в МБДОУ «Детский сад № 1» *(200,0 тыс. рублей)*; МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина» – ремонт фасада здания *(1 230,0 тыс. рублей)*; МБОУ ДО «Центр детского творчества» - установка камер наружного наблюдения *(380,0 тыс. рублей),* проведение огнезащитной обработки здания *(200,0 тыс. рублей),* ремонт кровли спортзалаздания *(100,0 тыс. рублей),* ремонт спортзала здания *(140,0 тыс. рублей)*.

- на приобретение оборудования, инвентаря для учреждений дошкольного образования (лицензирование медицинских кабинетов) – 336,2 тыс. рублей (96,1% от плановых назначений);

- на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом: ремонт спортзала в МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа» (*2 980,0 тыс. рублей*);

- на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций: замена оконных блоков в МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина», заменено 72 окна (*2 313,9 тыс. рублей*).

Плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме (100,0%).

*3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 364,29 тыс. рублей – 94,9% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведены расходы:

- на проведение Единого государственного экзамена (фактические расходы составили 119,8 тыс. рублей);

Прошедший учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 345 учеников, что составило 32,6% от общего количества обучающихся (2016 год – 371 ученик, 41,5% от общего количества обучающихся). В 2017 году на «отлично» закончили 60 учеников, в 2016 году – 55 учеников.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на этапе государственной итоговой аттестации сдавали 45 человек.

Средний балл участников единого государственного экзамена в 2017 году составил:

- по Ловозерскому району: русский язык – 64,53 балла (2016 год – 63,34 балла), математика (базовый уровень) – 4,31 балла (2016 год – 4,21 балла), математика (профильный уровень) – 39,05 баллов (2016 год – 38,0 баллов);

- по Мурманской области: русский язык – 70,16 баллов, математика (базовый уровень) – 4,49 балла, математика (профильный уровень) – 49,65 баллов.

Три выпускника Ревдской средней образовательной школы им.В.С.Воронина по итогам обучения отмечены денежной премией Главы Ловозерского района.

Аттестаты о среднем общем образовании получили все 45 выпускников.

- на проведение районного праздника Севера среди школьников, участие в олимпиаде школьников, проведение различных конкурсов (фактические расходы составили 244,4 тыс. рублей).

Плановые показатели выполнены (100,0%).

*3.4. Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, родителей с детьми в Ловозерском районе» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: организация организованного отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 2 677,45 тыс. рублей – 85,7% от плановых назначений, в том числе из бюджета муниципального образования Ловозерский район – 1 595,4 тыс. рублей – 78,2% от плановых назначений, областного бюджета – 1 082,05 тыс. рублей (100,0% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведены расходы:

- на приобретение набора продуктов питания для детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в каникулярный период из расчета:

2-х разовое питание – 150,0 рублей в день на одного ребенка (213 человек);

3-х разовое питание – 197,0 рублей на одного ребенка (111 человек);

- экологическая экспедиция – 900,0 рублей в день на одного ребёнка (побывало 7 человек).

В период весенних каникул 2017 года в лагеря, расположенные на территории Мурманской области выезжали 12 детей, из них 9 из малообеспеченных семей, 3 детей под опекой: 7 детей в Зеленоборскую среднюю школу-интернат, 5 детей в лагерь «Гандвиг» Кандалакшской области.

На базе школ в период весенних каникул 2017 года была организована работа 2 оздоровительных лагерей с общим охватом 40 воспитанников:

- МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина» - 20 детей;

- МБОУ «Ловозерская общеобразовательная школа – интернат среднего (полного) общего образования» - 20 детей.

В период летних каникул дошкольные образовательные учреждения района были переведены на дачный режим работы, а это значит, что воспитанники детских садов получали полноценное усиленное питание, и комплекс оздоровительных мероприятий, способствующий укреплению их здоровья.

С 19 июня 2017г. по 30 июня 2017г. продолжил работу МБДОУ «Детский сад №4» с.Краснощелье, который принял 16 детей. Из них 6 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС) (37%).

С 19 июня 2017г в летний период в с.Ловозеро продолжил работу МБДОУ «Детский сад №2», который принял детей из двух дошкольных образовательных учреждений села Ловозеро.

В п. Ревда с 19 июня продолжил работу МБДОУ «Детский сад №3», который принял в летний период детей из четырех детских садов п.Ревда.

На базе школ района в летний период 2017 года была организована работа 4 оздоровительных лагерей с 2-х и 3-х разовым питанием и общим охватом 284 воспитанника:

- МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина» - 125 детей;

- МБОУ «Ловозерская общеобразовательная школа» - 119 человек;

- МБОУ «КСОШ» - 15 человек;

- МБОУ ДОД «ЦДТ» - 25 человек.

В летний период 2017 года был организован отдых детей за пределами области в детских оздоровительных лагерях: «Космос» п.Жареный Бугор (Самарская область); «Зори Анапы» г.Анапа; «Глобус» п.Южная Озереевка (Краснодарский край); «Парус» г.Анапа.

Для отдыха детей на Черном море было выделено 38 путевок (2016г-132), из них 12 путёвок для детей, находящихся в ТЖС (2016г – 108), 2 путевки для детей-инвалидов (2016г – 1 путевка).

В средней полосе России в лагере «Космос» отдохнуло 36 детей из семей, находящихся в ТЖС (2016 – 12).

В лагерях на территории Мурманской области («Гандвиг», «Изовела», санаторная школа п.Зеленоборский) побывали 16 детей.

Всего в летний период за пределы района и Мурманской области выехало 10 организованных групп с общим числом детей 97 человек. Из них за пределы области 7 групп (73 человека) и 4 группы на территории области (Гандвиг, Изовела, экологическая экспедиция – 24 человека).

Всего в лагерях дневного пребывания детей и выездных оздоровительных лагерях и санаториях в летний период отдохнул 381 ребенок (за аналогичный период 2016 – 469 человек).

В июне - июле 2017 года на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества» для неорганизованных детей работало - 7 временных творческих объединений (п. Ревда – 4; с. Ловозеро – 3). Общий охват неорганизованных детей составил – 154 человека.

Для неорганизованных детей в течение лета (июнь - август) работало 7 секций, которые посетили 134 человека – учащиеся ДЮСШ.

Всего за летний период проведено в ДЮСШ п. Ревда 8 мероприятий и приняло участие в них 138 человек. Это были и походы, и соревнования, и мероприятия в рамках Всероссийских акций.

Итого общий охват детей и молодежи Ловозерского района отдыхом и занятостью за летний период 2017 года составил 690 человек (67,7%) человек из 1019 без учета дошкольных образовательных учреждений.

В период осенних каникул 2017 года в лагерь «Гандвиг» Кандалакшской области выезжало 5 детей.

В период зимних каникул 2017 года был организован отдых для 5 детей в санатории «Изовела».

В декабре 2017 года оздоровление в Зеленоборской средней школе-интернате получили 7 детей. Так же в декабре 2017 года были организованы экскурсионные смены для учащихся по направлениям: «Золотое кольцо» г.Москва, «Пушкинские горы» г.Санкт-Петербург, «Великий Новгород» г.Великий Новгород. В экскурсионных поездках побывали 37 детей.

Таким образом, общий охват детей от 6 до 18 лет организованным отдыхом и оздоровлением в 2017 году составил – 796 детей.

Плановые показатели практически выполнены (92,0%). Недовыполнение показателя «Доля обучающихся, охваченных организованными видами отдыха на территории Ловозерского района, за пределами района и Мурманской области» обусловлено тем, что количество выделенных путевок на организацию отдыха детей за пределы Мурманской области сократилось.

*3.5. Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций» (далее – программа)*

Цель программы: обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования Ловозерского района.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию программы составили 18 926,79 тыс. рублей – 97,2% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной программы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В рамках программы произведены расходы на содержание учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания.

Плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме (100,0%).

*3.6. Ведомственная целевая программа «Школьное здоровое питание в Ловозерском районе» (далее – программа)*

Цель программы: создание в образовательных учреждениях Ловозерского района условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию программы составили 1 490,6 тыс. рублей – 87,7% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 6 710,95 тыс. рублей (89,4% от запланированного), внебюджетных средств – 4 815,0 тыс. рублей (100% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной программы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В рамках программы произведены расходы:

- на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (фактические расходы составили 932,98 тыс. рублей);

- на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (фактические расходы составили 7 268,6 тыс. рублей).

Ежегодно постановлением администрации Ловозерского района утверждаются категории детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы за питание школьников за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район.

В отчётном году лишь 69,3% учеников (741 человек из 1 069) было охвачено организованным питанием, что выше на 0,3% процентных пункта планового значения.

Стоимость питания в день в общеобразовательных учреждениях района в 2017 году составляла 108,0 рублей.

Бесплатным цельным молоком были обеспечены все обучающиеся 1-4 классов, а это 452 учащихся.

В связи с систематически проводимыми работами в общеобразовательных учреждениях района с учениками и их родителями по разъяснению необходимости и значимости полноценного горячего питания школьниками во время учебного процесса, плановые значения целевых показателей перевыполнены (100% вместо 75% запланированных).

**4. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Цель Программы: создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности, для участия населения в культурной жизни района.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 77 676,94 тыс. рублей – 99,9% от плановых назначений, в том числе: расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район – 48 357,76 тыс. рублей (99,8% от плановых назначений), областного бюджета – 29 218,26 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), федерального бюджета – 8,42 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), внебюджетных средств – 92,5 тыс. рублей (97,9% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы осуществлялись своевременно.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме.

*4.1. Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение культуры, народного творчества и промыслов в Ловозерском районе» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: сохранение, развитие и формирование культурных традиций Ловозерского района, традиций народной культуры как ресурса социально-экономического развития района, создание единого социокультурного пространства.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 1 047,32 тыс. рублей – 99,6% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведены следующие культурно-массовые мероприятия:

- проведены мероприятия, посвященные Дню образования Ловозерского района, годовщине со дня разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, юбилейным датам и важным профессиональным праздникам;

- проведены: фестиваль Таллсир"/Медвежьи игрища, районный открытый Праздник Севера и традиционный день оленевода, районный традиционный праздник "Саамские игры", приобретены новогодние подарки для детей Ловозерского района;

- в рамках трехстороннего Соглашения между Министерством национальной политики Республики Коми, администрацией Ловозерского района Мурманской области и Ловозерским отделением межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас» о сотрудничестве в области национальных отношений и культуры проведены совместные мероприятия по организации дней Коми культуры;

-традиционно организована творческая экспедиция "Красный Чум" с проведением шефского концерта для оленеводов.

- организовано участие в праздновании: Дня защитника Отечества, Дня Победы;

-организовано участие в мероприятиях ко Дню инвалида (проведены акция «От сердца к сердцу», «День доброты» - мастер-класс «Кораблик дружбы», праздничная программа «В сказку добрую зовем», приобретены подарки детям с ограниченными возможностями в количестве 28 штук); ко Дню пожилого человека (проведен вечер уважения «Возраст жизни не помеха» конкурсы, викторины, участники награждены памятными сувенирами).

Отдельно необходимо отметить – по инициативе населения с.Ловозеро Ловозерским районным национальным культурным центром впервые организован и проведён сельский культурный праздник «День улицы Юрьева» в честь 100-летия Героя социалистического труда, ветерана войны, потомственного оленевода Юрьева В.Н, чьё имя носит улица.

*4.2. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой деятельности дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 40 847,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 27 240,20 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), федерального бюджета – 8,42 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих задач:

- на обеспечение деятельности клубных формирований – 15 703,9 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности библиотек – 30 662,9 тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов – 158,4 тыс. рублей;

- на оплату МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» взносов на капитальный ремонт за помещения библиотеки, находящиеся в муниципальном жилом фонде – 62,9 тыс. рублей.

В 2017 году Ловозерской централизованной библиотечной системе исполнилось 40 лет со дня образования. В честь юбилейной даты в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» выделена областная субсидия в размере 1,4 млн. рублей на проведение ремонта здания детского сада, переданного в безвозмездное пользование Ловозерской межпоселенческой библиотеке, расположенного в с.Краснощелье. Общая площадь здания составляет 141,1 кв. м.

*4.3. Подпрограмма 3 «Модернизация учреждений культуры в Ловозерском районе» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: укрепление материально-технической базы и оснащение учреждений культуры Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 2 891,73 тыс. рублей – 98,3% от плановых назначений, в том числе: за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район – 913,67 тыс. рублей (94,8% от плановых назначений), областного бюджета – 1 978,06 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведены расходы:

- на проведение ремонта здания филиала № 7 МБУ «Ловозерская межпоселенческая бибилиотека» в с. Краснощелье (фактические расходы составили 1 476,8 тыс. рублей);

- на приобретение мини-трактора в МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр» на сумму 850,06 тыс. рублей (реализация проекта по поддержке местных инициатив);

- на проведение ремонта помещений по предписаниям контролирующих органов УДО ШИ (фактические расходы составили 465,0 тыс. рублей).

*4.4. Подпрограмма 4 «Наследие» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

В связи с отсутствием источника финансирования мероприятия данной подпрограммы в 2017 году не проводились.

*4.5. Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие культуры Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций» (далее – программа)*

Цель программы: обеспечение развития культуры Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на: содержание и обеспечение деятельности Отдела по культуре; компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам Отдела составили 5 642,28 тыс. рублей – 99,6% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной программы, исполнены в полном объеме.

**5. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по образованию администрации Ловозерского района.

Цель Программы: укрепление семьи и усиление защиты социально уязвимых слоёв населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 35 709,35 тыс. рублей – 91,7% от плановых назначений, в том числе: расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район – 2 860,65 тыс. рублей (99,4% от плановых назначений), областного бюджета – 32 848,7 тыс. рублей (91,1% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы осуществлялись своевременно, в полном объеме.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты.

*5.1. Подпрограмма 1 «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 2 860,65 тыс. рублей – 99,4% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 23 365,19 тыс. рублей (89,4% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности нет.

В рамках подпрограммы произведены расходы:

- на компенсационные расходы на оплату транспортных расходов отдельным категориям граждан, проживающим в муниципальном образовании Ловозерский район, направленным в установленном порядке ГОБУЗ «Ловозерская центральная районная больница» в учреждения здравоохранения Мурманской области» (*получили поддержку* *4 человека, оплачено 9 поездок)* на сумму 25,79 тыс. рублей (100% от плановых назначений), что на 50,0% меньше, чем в 2016 году (в связи с изменениями в законодательстве не учитываются беременные женщины и граждане, страдающие онкологическими заболеваниями – полномочия отдела социальной защиты населения); выплаты произведены по фактической потребности;

- на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области», в том числе: в части организации предоставления мер социальной поддержки в размере 243,1 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений; в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 22 992,3 тыс. рублей – 89,2% от плановых назначений (фактическая потребность обеспечена 100,0%);

- на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» в размере 129,8 тыс. рублей – 98,6% от плановых назначений;

- на реализацию Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», решения Ловозерского районного Совета от 31.03.2011 № 124 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования Ловозерский район» в размере 2 834,9 тыс. рублей (99,4% от плановых назначений), доплаты произведены 36 пенсионерам.

*5.2. «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: предоставление мер социальной поддержки граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа.

Фактические расходы областного бюджета составили 9 483,5 тыс. рублей (95,5% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В рамках подпрограммы произведены расходы:

- на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на вознаграждение приемному родителю (*7 596,5 тыс. рублей*), в том числе на оплату труда приемного родителя – 3 261,1 тыс. рублей, выплату пособий на содержание детей – 3 850,3 тыс. рублей, оздоровительные мероприятия – 411,4 тыс. рублей, оплату проезда опекаемых к месту отдыха и обратно – 73,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года в районе девять приемных семей, в которых находятся 13 детей (*на 01.01.2017 года – восемь приемных семей, в которых находятся 12 детей*). Количество детей, находящихся в семьях опекуна (попечителя) на 01.01.2018 года составляет 15 человек (*на 01.01.2017 года – 16 человек*);

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (*приобретена одна однокомнатная квартира на сумму 284,2 тыс. рублей*);

- на организацию и предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей *(на сумму 790,7 тыс. рублей)*;

- на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей *(на сумму 104,7 тыс. рублей)*;

- на выполнение Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» (*700,77 тыс. рублей*).

**6. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Доступная среда в Ловозерском районе» на 2015 – 2018 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Доступная среда в Ловозерском районе» на 2015 – 2018 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Цель Программы: обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности для граждан с ограниченными возможностями путем адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию Программы составили 212,5 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из федерального бюджета – 1 675,08 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы осуществлялись своевременно, в полном объеме.

В рамках Программы произведены расходы:

- проведены работы в МБДОУ «Детский сад № 1» по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (фактические расходы составили 962,6 тыс. рублей - 100,0 % от плановых назначений);

- проведены работы в МБОУ ДО «Центр детского творчества» по созданию в организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (фактические расходы составили 925,0 тыс. рублей - 100,0 % от плановых назначений).

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0%).

Направление *«Повышение безопасности населения района»* представлено одной муниципальной программой муниципального образования Ловозерский район «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы и подпрограммой 2 «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Транспортное обслуживание в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы.

**7. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Цель Программы: повышение уровня безопасности и защищенности населения Ловозерского района от угроз терроризма и экстремизма; предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию Программы составили 1,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы осуществлялись своевременно, в полном объеме.

В рамках Программы средства были израсходованы на изготовление информационных листовок, буклетов профилактической направленности.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0%).

Направление *«Организация транспортного обслуживания населения района и создание комфортных условий проживания»* представлено: ведомственной целевой программой «Транспортное обслуживание населения между поселениями района» муниципальной программы «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы, ведомственной целевой программой «Транспортное обслуживание населения муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» муниципальной программы «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы, подпрограммой 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог» муниципальной программы «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы, муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района» на 2017-2020 годы, муниципальной программой «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём» на 2017-2020 годы, подпрограммой 2 «Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг для определенной категории граждан на территории муниципального образования Ловозерский район» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2017-2019 годы.

**8. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдаленным селам администрации Ловозерского района.

Цель Программы: организация транспортного обслуживания населения в Ловозерском районе.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию Программы составили 15 041,76 тыс. рублей – 96,6% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 34 635,67 тыс. рублей (92,3% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы осуществлялись своевременно, в полном объеме.

Цель Программы достигнута. Планируемые целевые показатели выполнены.

*8.1. Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение сохранности, улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 4 694,6 тыс. рублей (99,5% от запланированного).

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 12 390,04 тыс. рублей (99,5% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы произведены расходы:

- на экспертизу локальных смет по ремонту автодорог *(на сумму 55,0 тыс. рублей)*;

- проведение работ по ремонту дорожного покрытия в с.Ловозеро *(на сумму 17,0 млн. рублей)*.

В 2017 году выполнен ремонт участков дорожного покрытия автомобильных дорог по улицам Советская, Вокуева и Пионерская в с.Ловозеро площадью 10 316 м2.

Осуществлялся контроль качества выполнения работ по содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства, содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети в с.Ловозеро по муниципальному контракту с ООО «Ловозеро-Жилсервис». По итогам проведённых обследований в адрес подрядчика было направлено шесть претензий на качество выполненных работ, а также три уведомления о необходимости выполнения работ.

Плановые значения целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме (100,0%).

*8.2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: реализация мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения информационного обеспечения деятельности системы правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 120,0 тыс. рублей (65,2% от запланированного).

В рамках подпрограммы произведены расходы на выполнение работ по обследованию мостовых сооружений с. Ловозеро на сумму 120,0 тыс. рублей(77,9% от запланированного). Низкий процент освоения обусловлен экономией денежных средств по конкурсным процедурам.

В отчётном году проведено обследование и испытание искусственных сооружений «мост № 1 автодорожный по ул.Вокуева» и «мост через «Дьяков ручей» в с.Ловозеро, составлен научно-технический отчёт о техническом состоянии данных мостовых сооружениях.

Мероприятие по приобретению и установке дорожных знаков согласно утвержденному проекту организации дорожного движения на территории с. Ловозеро в отчетном году не было выполнено в связи с отсутствием потребности в данном мероприятии.

Плановые значения целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме (100,0%).

*8.3. Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения между поселениями Ловозерского района» (далее – программа)*

Цель программы: организация транспортного обслуживания населения в Ловозерском районе автомобильным транспортом общего пользования на социально значимом муниципальном маршруте с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

Фактические расходы на реализацию программы составили 803,52 тыс. рублей – 92,1% от плановых назначений, в том числе: расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район – 800,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), областного бюджета – 3,5 тыс. рублей (4,9% от плановых назначений). Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках программы произведены расходы на перевозку пассажиров на социально-значимом муниципальном маршруте № 102 «п. Ревда – с. Ловозеро».

В целях организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в 2017 году из бюджета муниципального образования Ловозерский район Автоколонне № 1442 ПАО «Мурманскавтотранс» предоставлена на конкурсной основе субсидия на частичное возмещение затрат, связанных перевозкой пассажиров на социально-значимом муниципальном маршруте № 102 «п. Ревда – с. Ловозеро» в размере 800,0 тыс. рублей. За отчётный год выполнено 2 068 рейсов, пассажирооборот составил 273 042 пасс./км.

В 2017 году продолжал действовать единый социальный проездной билет для учащихся колледжа. Размер субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчиком, связанных с реализацией льготного проезда, составил 3,5 тыс. рублей (стоимость месячного проездного билета обучающимся очной формы обучения 4,0 тыс. рублей, льготная стоимость – 1,6 тыс. рублей).

*8.4. Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» (далее – программа)*

Цель программы: обеспечение потребностей населения в авиационных транспортных услугах на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 9 427,19 тыс. рублей (95,5% от запланированного).

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 22 242,11 тыс. рублей (88,9% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках программы произведены расходы:

- на доставку продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в отдалённые села муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района (фактические расходы составили 8 097,0 тыс. руб.);

- на перевозку пассажиров авиатранспортом в отдалённые села муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района (фактические расходы составили 23 572,3 тыс. рублей).

За 2017 год выполнено 130 авиарейсов (183,1% от запланированного), перевезено 2 387 пассажиров, 137,2 тонны грузов.

**9. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района» на 2017 – 2020 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района» на 2017 – 2020 годы (далее – Программа) – Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдалённым сёлам администрации Ловозерского района.

Цель Программы: обеспечение населения муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 850,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений, в том числе за счет средств областного бюджета – 398,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений), за счет собственных средств граждан – 452,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы осуществлялись своевременно, в полном объеме.

В рамках Программы - 2 семьи улучшили свои жилищные условия: после проверки Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области 1 семья получила субсидию на строительство индивидуального жилого дома, 1 семья – софинансирование на приобретение жилого помещения.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0%).

**10. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём» на 2017 – 2020 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём» на 2017 – 2020 годы (далее – Программа) – Отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района.

Цель Программы: оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильём.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 90,53 тыс. рублей – 23,8% от плановых назначений, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район 4,53 тыс. рублей (15,9% от плановых назначений), за счет средств областного бюджета – 86,0 тыс. рублей (24,4% от плановых назначений).

Низкий процент освоения денежных средств по Программе объясняется тем, что в 2017 году были проведены работы только по планировке территории и кадастровых работ для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям. Оставшиеся неисполненные мероприятия по изготовлению проектной документации объектов коммунальной инфраструктуры и дорог на предоставленных многодетным семьям на безвозмездной основе земельных участках для строительства жилья и строительству объектов коммунальной инфраструктуры и дорог, не были осуществлены в связи с несостоявшимся аукционом ввиду отсутствия заявок от исполнителей. Данные работы планируется осуществить в 2018 году.

В рамках Программы произведены расходы по проведению работ по планировке территории и кадастровых работ для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям - 14 участков *(на сумму 90,53 тыс. рублей).*

Цель Программы достигнута. Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме по 4 показателям из 5 (*целевой показатель «Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры и дорог» не выполнен, так как мероприятие перенесено на 2018 год*).

**11. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района.

Цель Программы: управление муниципальным имуществом.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 6 638,86 тыс. рублей – 79,4% от плановых назначений, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район 6 445,23 тыс. рублей (79,0% от плановых назначений), за счет средств областного бюджета – 193,63 тыс. рублей (92,6% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы осуществлялись своевременно, в полном объеме.

Цель Программы достигнута. Плановые значения показателей достигнуты.

*11.1. Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Ловозерский район» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 472,79 тыс. рублей (90,7% от плановых назначений), в том числе за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район – 279,16 тыс. рублей (89,4% от плановых назначений), областного бюджета – 193,63 тыс. рублей (92,6% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках подпрограммы произведены расходы на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах в Мурманской области *(на сумму 472,79 тыс. рублей).*

*11.2. Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг для определенной категории граждан» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: улучшение благоустроенности территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 41,67 тыс. рублей (26,6% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках подпрограммы произведены расходы организацию обслуживания мест захоронения (кладбищ) *(на сумму 41,67 тыс. рублей).*

*11.3. Ведомственная целевая программа «Регулирование земельных отношений и имущественных отношений на территории муниципального образования Ловозерский район» (далее – программа)*

Цель программы: регулирование земельных и имущественных отношений.

Фактические расходы на реализацию программы за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 6 124,4 тыс. рублей (79,7% от плановых назначений). Неполное освоение денежных средств обусловлено отсутствием потребности оплаты расходов по ремонтам муниципальных жилых помещений.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках программы произведены расходы на:

- обеспечение содержания объектов казны муниципального образования Ловозерский район *(на сумму 5 531,45 тыс. рублей)*;

- проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности *(на сумму 63,5 тыс. рублей);*

- содержание и ремонт муниципальных жилых помещений *(на сумму 366,4 тыс. рублей)*;

- проведение работ по выполнению работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель *(на сумму 163,1 тыс. рублей)*.

Направление *«Обеспечение экономического роста»* представлено одной муниципальной программой.

**12. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Цель Программы: содействие развитию конкурентных преимуществ района, обеспечение развития внутреннего и въездного туризма.

Фактические расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 162,0 тыс. рублей – 100% от плановых назначений.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы осуществлялись своевременно, в полном объеме.

Цель Программы достигнута. Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме.

*12.1. Подпрограмма 1 «Создание этнографического комплекса «Саамская деревня» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: повышение конкурентоспособности Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 150,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках подпрограммы произведены расходы проект освоения лесов для создания этнографического комплекса «Саамская деревня» *(на сумму 150,0 тыс. рублей)*. Земельный участок оформлен в безвозмездное пользование – взят в аренду Ловозерским районным национальным культурным центром на 49 лет из земель Лесного фонда в районе озера Поповское; выполнена топографическая съёмка участка, участок поставлен на кадастровый учёт*.*

*12.2. Подпрограмма 2 «Информационное обеспечение развития туризма в Ловозерском районе» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: популяризация туристических возможностей Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 12,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках подпрограммы произведены расходы на приобретение и изготовление информационных щитов, баннера о туристических возможностях Ловозерского района *(на сумму 12,0 тыс. рублей)*.

Направление *«Повышение эффективности муниципального управления»* представлено: подпрограммой 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Ловозерский район» и ведомственной целевой программой «Регулирование земельных отношений и имущественных отношений на территории муниципального образования Ловозерский район» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2017-2019 годы, муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район» на 2017-2019 годы, муниципальной программой «Управление муниципальными финансами» на 2017-2019 годы.

**13. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдаленным селам администрации Ловозерского района.

Цель Программы: повышение энергетической эффективности.

Фактические расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 1 304,63 тыс. рублей – 79,9% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 24 550,53 тыс. рублей (81,3% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы осуществлялись своевременно, в полном объеме.

Цель Программы достигнута. Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0%).

*13.1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Ловозерский район» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях муниципального образования Ловозерский район за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В отчетном периоде выполнение подпрограммных мероприятий не требовалось.

*13.2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов жилищным фондом муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 996,5 тыс. рублей – 98,8% от плановых назначений, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 61,7 тыс. рублей (83,2% от плановых назначений), областного бюджета – 934,8 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках подпрограммы произведены расходы на:

- проведение ремонта участка тепловой трассы (отопление и горячее водоснабжение) в с. Ловозеро(*на сумму 984,0 тыс. рублей*);

- проведение экспертизы сметной документации по работам ремонта участка тепловой трассы *(на сумму 12,5 тыс. рублей)*.

В рамках осуществления мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов в отчётный период выполнен ремонт участка тепловой трассы (отопление и горячее водоснабжение) по адресу: с.Ловозеро, ул.Советская, дом 8, протяжённостью 36 метров. Оформлено 35 паспортов готовности объектов жилищного фонда.

*13.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение нефтепродуктами и топливом отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение населения отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным электроснабжением.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году предусматривалось направить 30 824,48 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 1558,32 тыс. рублей, областного бюджета – 29 266,16 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 24 858,7 тыс. рублей (80,6% от плановых назначений), в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район - 1 242,93 тыс. рублей (79,8% от плановых назначений), областного бюджета – 23 615,73 тыс. рублей (80,7% от плановых назначений).

Неполное освоение денежных средств обусловлено тем, что запланированные средства не были израсходованы в 2017 году, контракты на поставку топлива будут исполнены в 2018 году.

В целях организации бесперебойного электроснабжения отдаленных сел муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, в рамках подпрограммы за счет средств областной субсидии на государственную финансовую поддержку осуществлены закупки на доставку нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов (с. Краснощелье, с. Каневка, с. Сосновка Ловозерского района). Заключен контракт на поставку дизельного топлива в количестве 380,6 тонны в с. Краснощелье, с. Каневка, с. Сосновка Ловозерского района на сумму 24 858,7 тыс. рублей.

**14. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальными финансами» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальными финансами» 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – районный финансовый отдел администрации Ловозерского района

Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Ловозерский район; совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы; внедрение программно-целевых принципов организации, повышение эффективности бюджетных расходов.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию Программы составили 11 630,39 тыс. рублей – 93,3% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета 91 871,21 тыс. рублей – 99,0% от запланированного, федерального бюджета 4 888,24 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы осуществлялись своевременно, в полном объеме.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме.

*14.1. Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ловозерский район» на 2017 – 2019 годы (далее – подпрограмма)*

Цели подпрограммы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах (работах), увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития; обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования Ловозерский район Мурманской области; повышение эффективности бюджетных расходов; снижение долговой нагрузки на местный бюджет.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 1 462,19 тыс. рублей – 66,2% от плановых назначений.

В рамках подпрограммы по разделу «Резервные фонды» было запланировано 750,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 101,0 тыс. рублей или 13,5% от запланированного (*на выплату премии Главы Ловозерского района одаренным детям и учащейся молодежи в сумме 36,0 тыс. рублей, поощрено 18 человек; на доставку дизельного топлива из с. Краснощелье в с. Сосновка в сумме 65,0 тыс. рублей*)

По данным Отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ловозерского района по состоянию на 01.01.2018 средства резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций не использовались.

Также в рамках подпрограммы произведены расходы:

- на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (*техобслуживание вычислительной техники, услуги в области информационных технологий, ремонт оборудования (оргтехники*);

- на повышение квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере (*7 человек, в том числе в сфере ГО и ЧС 2 человека*), на оплату курсов повышения квалификации.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

*Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами муниципального образования Ловозерский район» на 2017 – 2019 годы (далее – программа)*

Цели программы: качества бюджетного процесса в Ловозерском районе. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию программы составили 10 168,20 тыс. рублей – 99,1% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 91 871,21 тыс. рублей (99,0% от запланированного), федерального бюджета 4 888,24 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

В рамках программы произведены расходы:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки – 1 848,2 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений);

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в размере 12 376,5 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» в с.п. Ловозеро и г.п. Ревда в размере 39 775,09 тыс. рублей (99,9% от плановых назначений);

- на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки (дотация за счет субсидии из областного бюджета на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений) в размере 31 760,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на оплату труда работникам муниципальных учреждений, которая была направлена в муниципальные образования: городское поселение Ревда и сельское поселение Ловозеро в размере 9 571,6 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений (субсидия областного бюджета);

- на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах субсидия из областного бюджета в размере 898,6 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за счет областной субсидии на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в размере 10 042,5 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на оплату услуг в области информационных технологий, приобретение компьютерной техники и расходных материалов к оргтехнике и компьютерам в размере 249,9 тыс. рублей – 100,0 от плановых назначений;

- на организацию и осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета в размере 1 668,0 тыс. рублей – 84,0% от плановых назначений;

- за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 3 303,4 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

*Муниципальному образованию сельское поселение Ловозеро Ловозерского района* профинансировано:

- субсидия на государственную финансовую поддержку на закупку и доставку нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов в размере 9 811,6 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в размере 395,5 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений *(обустроена спортивная площадка на стадионе по ул. Пионерской)*;

- субсидия из областного бюджета на текущий ремонт спортивного зала МБУ «Ловозерский центр развития досуга и культуры» на сумму 1 936,5 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

*Муниципальному образованию городское поселение Ревда Ловозерского района профинансировано:*

*-* субсидия из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) в размере 9 133,5 тыс. рублей (100% от плановых назначений) *(отремонтировано 6 910,0 м2 дорожного покрытия в пгт.Ревда);*

- субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по итогам конкурса в размере 1 000,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области в размере 3 541,6 тыс. рублей – 90,5% от плановых назначений (*произведены работы по ремонту центрального теплового пункта «Баня» пгт. Ревда, магистрального водовода от оз. Сычуль до пгт. Ревда);*

- субсидия из областного бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в размере 705,2 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений *(приобретены и установлены тренажёры в тренажёрном зале МБУ «Культурно-спортивный центр»)*.

**II. Оценка эффективности реализации МП**

Оценка эффективности реализации МП за 2017 год проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, утвержденной постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 № 154-ПЗ по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования МП;

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП.

Результаты оценки эффективности реализации МП по итогам 2017 года приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

За 2017 год высокий уровень эффективности получили 6 МП, приемлемый уровень эффективности – 6 МП, средний уровень эффективности – 1 МП, низкий уровень эффективности – 1 МП.

**III. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации МП**

**за 2017 год**

Представленный годовой отчет о реализации МП основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения значения показателей реализации МП. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а МП являются одним из основных инструментов реализации муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1. Муниципальным заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

- своевременно вносить изменения в МП в случае изменения планируемых объемов финансирования;

- при формировании отчетов о ходе реализации муниципальных программ исполнителям МП необходимо соблюдать сроки предоставления отчетности по реализации МП, при неисполнении мероприятий и (или) показателей, или исполнение их не в полном объеме выявить причину, повлиявшую на неисполнение.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_