Приложение № 2

к протоколу заседания

Программно-целевого совета

от «06» ноября 2018 года № 3

**Отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район за 9 месяцев 2018 года**

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район от 30.05.2016 года № 154-ПЗ (в редакции постановления администрации Ловозерского района от 27.12.2017 № 684-ПГ, от 23.07.2018 № 415-ПЗ), на основании сведений, представленных заказчиками-координаторами муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 15 муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район за счет всех источников финансирования было предусмотрено **731 046,08** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район **242 771,89** тыс. рублей, областного бюджета – **472478,33** тыс. рублей, федерального бюджета – **2508,35** тыс. рублей, внебюджетных источников – **13 287,50** тыс. рублей.

Фактическое исполнение на 01 октября 2018 года составило **496310,16** тыс. рублей (67,9% от запланированных на год объемов).

Невысокая степень освоения предусмотренных средств отмечается по муниципальным программам муниципального образования Ловозерский район «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы (17,2% от запланированного объема) в связи с проведением основных мероприятий в 4 квартале; неосвоение предусмотренных средств отмечается по муниципальной программе муниципального образования Ловозерский район «Обеспечение отдельных категорий граждан МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём» на 2017-2019 годы в связи с проведением конкурсных мероприятий в 4 квартале 2018 года.

Мероприятия, предусмотренные в рамках муниципальной программы муниципального образования «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы, будут реализованы в 4 квартале 2018 года.

Информация о ходе исполнения муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район в разрезе основных мероприятий за 9 месяцев 2018 года представлена в Приложении 1.