## Отчет по МП за 9мес.
Приложение № 1
к протоколу заседания
Программно-целевого совета
от «06» ноября 2018 года № 3
Приложение 1 к отчету о ходе реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года
Отчет о реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Процент освоения, % (гр. 6/гр.5*100%) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители
|  |  | Источник | Запланировано на 2018 год | Кассовое исполнение |  | Наименование единицы измерения | План | Факт | Процент исполнения, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 12
Всего по муниципальным программам |  |  | Всего | 731046.0761 | 496310.164 | 67.8904
|  |  | МБ | 242771.8893 | 167922.6148 | 69.1689
|  |  | ОБ | 472478.3348 | 318125.3607 | 67.3312
|  |  | ФБ | 2508.3519 | 2412.7854 | 96.1901
|  |  | ВБС | 13287.5 | 7849.403 | 59.0736
I | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Развитие образования Ловозерского района" на 2017-2019 годы |  | Всего | 413755.5415 | 270933.9445 | 65.4816 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерского района, МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №11», МБОУ дополнительного образования детей «Центр детского творчества», МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ «Ловозерская общеобразовательная средняя школа", МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С.Воронина», МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа».
|  |  | МБ | 163455.8851 | 111535.8882 | 68.2361
|  |  | ОБ | 235904.1564 | 150335.6948 | 63.7274
|  |  | ФБ | 1796.5 | 1796.4954 | 0
|  |  | ВБС | 12599 | 7265.866 | 57.6702
1. | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |  | Всего | 354718.2001 | 233550.8582 | 65.8412 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерского района, МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №11», МБОУ дополнительного образования детей «Центр детского творчества», МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С.Воронина», МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа».
|  |  | МБ | 133669.7001 | 90452.0349 | 67.6683
|  |  | ОБ | 213349.5 | 138720.4516 | 65.0203
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 7699 | 4378.3718 | 56.8694
Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей
1.1. | Основное мероприятие 1.1 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | Всего | 148172.6729 | 98002.5997 | 66.1408 |  |  |  |  | МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №11»
|  |  | МБ | 68762.8728 | 47967.5233 | 69.7579
|  |  | ОБ | 71930.8 | 45783.7047 | 63.6497
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 7479 | 4251.3718 | 56.8441
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | Всего | 148172.6729 | 98002.5997 | 66.1408 | количество муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, ед. | 7 | 7 | 100 | МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №11»
|  |  | МБ | 68762.8728 | 47967.5233 | 69.7579 | численность воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в МБДОУ | 670 | 666 | 99.403
|  |  | ОБ | 71930.8 | 45783.7047 | 63.6497
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 7479 | 4251.3718 | 56.8441
1.2. | Основные мероприятия 1.2 Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования |  | Всего | 148502.05 | 95645.4853 | 64.4068 |  |  |  |  | МБОУ "Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С.Воронина, МБОУ "Ловозерская средняя общеобразовательная школа", МБОУ "Краснощельская средняя общеобразовательная школа"
|  |  | МБ | 34517.85 | 19288.5669 | 55.88
|  |  | ОБ | 113764.2 | 76229.9184 | 67.0069
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 220 | 127 | 57.7273
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования |  | Всего | 144462.05 | 92569.8355 | 64.079 | количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений, ед. | 3 | 3 | 100 | МБОУ "Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С.Воронина, МБОУ "Ловозерская средняя общеобразовательная школа", МБОУ "Краснощельская средняя общеобразовательная школа"
|  |  | МБ | 34315.85 | 19134.7844 | 55.7608 | количество обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, ед. | 1065 | 1078 | 101.2207
|  |  | ОБ | 109926.2 | 73308.0511 | 66.6884
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 220 | 127 | 57.7273
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Государственная финансовая поддержка закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов |  | Всего | 4040 | 3075.6498 | 76.1299 | объем дизельного топлива, планируемый к доставке, тыс. тонн | 0.05 | 0.04 | 80 | МБОУ"Краснощельская средняя общеобразовательная школа"
|  |  | МБ | 202 | 153.7825 | 76.1299
|  |  | ОБ | 3838 | 2921.8673 | 76.1299
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3 | Основные мероприятия 1.3 Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования |  | Всего | 51144.0773 | 35357.2403 | 69.1326 |  |  |  |  | МБОУ дополнительного образования "Центр детского творчества", МБОУ допол. образования "ДЮСШ"
|  |  | МБ | 26738.9773 | 20287.4671 | 75.8723
|  |  | ОБ | 24405.1 | 15069.7732 | 61.7485
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования |  | Всего | 51144.0773 | 35357.2403 | 69.1326 | количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, ед. | 2 | 2 | 100 | МБОУ дополнительного образования "Центр детского творчества", МБОУ допол. образования "ДЮСШ"
|  |  | МБ | 26738.9773 | 20287.4671 | 75.8723 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 82 | 82 | 100
|  |  | ОБ | 24405.1 | 15069.7732 | 61.7485
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Выплата компенсации родительской платы |  | Всего | 3249.4 | 1637.0553 | 50.3802 |  |  |  |  | МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №11»
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 3249.4 | 1637.0553 | 50.3802
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 Осуществление полномочий, связанных с выплатой компенсации родительской платы |  | Всего | 63.7 | 17.3892 | 27.2986
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 63.7 | 17.3892 | 27.2986
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 Выплата компенсации родительской платы |  | Всего | 3185.7 | 1619.6662 | 50.8418 | количество граждан, имеющих право на получение компенсации части родительской платы, чел. | 420 | 430 | 102.381 | МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №11»
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | доля граждан, воспользовавшихся правом получения компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, % | 100 | 100 | 100
|  |  | ОБ | 3185.7 | 1619.6662 | 50.8418
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.5 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение реализации предоставления гарантий и компенсаций работникам организаций сферы образования, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям |  | Всего | 3650 | 2908.4776 | 79.6843 |  |  |  |  | МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №11», МБОУ "ЦДТ", МБОУ "ДЮСШ", МБОУ "РСОШ", МБОУ "ЛСОШ", МБОУ "КСОШ"
|  |  | МБ | 3650 | 2908.4776 | 79.6843
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего | 1400 | 1225.791 | 87.5565 | количество граждан, имеющих право на получение гарантий и компенсаций, чел. | 250 | 250 | 100 | МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №11»
|  |  | МБ | 1400 | 1225.791 | 87.5565 | доля граждан, воспользовавшихся правом получений гарантий и компенсаций, от общей численности граждан, имеющих указанное право, % | 100 | 100 | 100
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Мероприятие 1.5.2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего | 1700 | 1314.0664 | 77.298 |  |  |  |  | МБОУ "Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С.Воронина, МБОУ "Ловозерская средняя общеобразовательная школа", МБОУ "Краснощельская средняя общеобразовательная школа"
|  |  | МБ | 1700 | 1314.0664 | 77.298
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Мероприятие 1.5.3 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего | 550 | 368.6202 | 67.0219 |  |  |  |  | МБОУ дополнительного образования "Центр детского творчества", МБОУ допол. образования "ДЮСШ"
|  |  | МБ | 550 | 368.6202 | 67.0219
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Развитие современной инфраструктуры системы образования" |  | Всего | 18597.5764 | 10646.5743 | 57.2471 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерского района, МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №11», МБОУ дополнительного образования детей «Центр детского творчества», МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С.Воронина», МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа».
|  |  | МБ | 4836.1003 | 3904.6812 | 80.7403
|  |  | ОБ | 11964.9761 | 4945.3977 | 41.3323
|  |  | ФБ | 1796.5 | 1796.4954 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Формирование условий, обеспечивающих соответствие учреждений образования современным требованиям
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Приобретение нового оборудования, спортинвентаря, обновление морально устаревших основных средств, библиотечных фондов |  | Всего | 998.063 | 319.2649 | 31.9885
|  |  | МБ | 503.5033 | 170.897 | 33.9416
|  |  | ОБ | 494.5597 | 148.3679 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Приобретение медицинского оборудования |  | Всего | 200 | 79.846 | 39.923 |  |  |  |  | МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №11»
|  |  | МБ | 200 | 79.846 | 39.923
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение мебели, компьютерного оборудования, костюмов, спортивное оборудование для учреждений доп.образования |  | Всего | 798.063 | 239.4189 | 0 |  |  |  |  | МБОУ ДО "ЦДТ", МБОУ ДО "ДЮСШ"
|  |  | МБ | 303.5033 | 91.051 | 0
|  |  | ОБ | 494.5597 | 148.3679 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение соответствия учреждений образования требованиям безопасности |  | Всего | 7901.3164 | 890.9009 | 11.2753 |  |  |  |  | МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №11», МБОУ ДО "ЦДТ", МБОУ ДО "ДЮСШ"
|  |  | МБ | 1155.355 | 613.4059 | 53.0924
|  |  | ОБ | 6745.9614 | 277.495 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Приобретение и установка системы наружного видеонаблюдения |  | Всего | 800 | 598.8009 | 74.8501 |  |  |  |  | МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №11», МБОУ ДО "ЦДТ", МБОУ ДО "ДЮСШ"
|  |  | МБ | 800 | 598.8009 | 74.8501
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 Замена входных дверей |  | Всего | 400 | 225 | 56.25 |  |  |  |  | МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ "Детский сад № 1", МБДОУ "Детский сад № 2", МБДОУ "Детский сад № 11", МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ ДО "ЦДТ"
|  |  | МБ | 20 | 11.25 | 56.25
|  |  | ОБ | 380 | 213.75 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 Ремонт цоколя здания восстановление отмостков по периметру зданий |  | Всего | 67.1 | 67.1 | 100 |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад № 1", МБОУ ДО "ДЮСШ", МБДОУ "Детский сад № 11"
|  |  | МБ | 3.355 | 3.355 | 100
|  |  | ОБ | 63.745 | 63.745 | 100
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Мероприятие 2.2.4 Капитальный ремонт здания спорткомплекса МБОУ ДО "ДЮСШ" по адресу пгт.Ревда, ул. Вебера, д. 1А |  | Всего | 6634.2164 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДЮСШ"
|  |  | МБ | 332 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 6302.2164 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение соответствия учреждений образования санитарно-гигиеническим нормам и требованиям |  | Всего | 9698.197 | 9436.4085 | 97.3006 |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад № 2", МБДОУ "Детский сад № 11, МБОУ "РСОШ"
|  |  | МБ | 3177.242 | 3120.3783 | 98.2103
|  |  | ОБ | 4724.455 | 4519.5347 | 95.6626
|  |  | ФБ | 1796.5 | 1796.4954 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 Оборудование (реконструкция) вытяжной вентиляции пищеблока |  | Всего | 377.5 | 197.677 | 52.3648 |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад № 2"
|  |  | МБ | 18.945 | 9.9538 | 52.5408
|  |  | ОБ | 358.555 | 187.7232 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Мероприятие 2.3.2 Замена оконных блоков |  | Всего | 4595.7 | 4559.8175 | 99.2192 |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад № 11, МБОУ "РСОШ", МБОУ "ЛСОШ"
|  |  | МБ | 229.8 | 228.0059 | 99.2193
|  |  | ОБ | 4365.9 | 4331.8116 | 99.2192
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.3. | Мероприятие 2.3.3 Реконструкция (ремонт) пищеблока |  | Всего | 1020 | 973.9226 | 0.95483 |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад № 11, МБОУ "ЛСОШ"
|  |  | МБ | 1020 | 973.9226 | 0.95483
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.4. | Мероприятие 2.3.4 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | Всего | 1900.1 | 1900.0954 | 99.9998 |  |  |  |  | МБОУ "ЛСОШ"
|  |  | МБ | 103.6 | 103.6 | 100
|  |  | ФБ | 1796.5 | 1796.4954 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.5. | Мероприятие 2.3.5. Ремонт 3-х классов начальной школы РСОШ по ул. Победы, 16 |  | Всего | 1109.104 | 1109.104 | 1 |  |  |  |  | МБОУ "РСОШ"
|  |  | МБ | 1109.104 | 1109.104 | 1
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.6. | Мероприятие 2.3.6. Прокладка системы водоснабжения и канализации в 3-х классах начальной школы РСОШ по ул. Победы, 16 |  | Всего | 395.793 | 395.792 | 1 |  |  |  |  | МБОУ "РСОШ"
|  |  | МБ | 395.793 | 395.792 | 1
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.7. | Мероприятие 2.3.7. Ремонт класса |  | Всего | 300 | 300 | 100 |  |  |  |  | МБОУ доп образования "ЦДТ"
|  |  | МБ | 300 | 300 | 100
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" |  | Всего | 438 | 228.7891 | 52.235 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерскорго района, МБОУ дополнительного образования детей «Центр детского творчества», МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С.Воронина», МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа».
|  |  | МБ | 438 | 228.7891 | 52.235
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы
Задача 1: Вовлечение детей и подростков Ловозерского района в творческую деятельность
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Вовлечение детей и подростков Ловозерского района в творческую деятельность |  | Всего | 128 | 87.7947 | 68.5896 | доля проведенных мероприятий для обучающихся и воспитанников в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Ловозерского района, в общем количестве запланированных | 100 | 45 | 45 | Отдел по образованию ловозерского районаМБОУ дополнительного образования детей «ЦДТ», МБОУ дополнительного образования детей «ДЮСШ», МБОУ «ЛСОШ", МБОУ «РСОШ им. В.С.Воронина», МБОУ «КСОШ».
|  |  | МБ | 128 | 87.7947 | 68.5896
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Содействие развитию потенциала талантливых детей |  | Всего | 122 | 42.6857 | 34.9883 | доля проведенных мероприятий для обучающихся и воспитанников в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Ловозерского района, в общем количестве запланированных | 100 | 30 | 30 | Отдел по образованию администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 122 | 42.6857 | 34.9883
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Задача 2: Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего или среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего или среднего |  | Всего | 188 | 98.3087 | 52.2919 | доля выпускников муниципальных школ, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных школ | 2 | 0 | 0 | Отдел по образованию администрации Ловозерского района, МБОУ «ЛСОШ», МБОУ «РСОШ им. В.С.Воронина», МБОУ «КСОШ».
|  |  | МБ | 188 | 98.3087 | 52.2919
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, родителей с детьми в Ловозерском районе" |  | Всего | 4191.15 | 3130.4022 | 74.6908 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерского района, МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С.Воронина», МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа».
|  |  | МБ | 2293.0697 | 1740.3466 | 75.8959
|  |  | ОБ | 1898.0803 | 1390.0556 | 73.2348
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Организация организованного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Задача 1: Обеспечение качественным каникулярным отдыхом детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений Ловозерского района
4.1 | Основное мерпоприятие 4.1 Обеспечение отдыхом детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений Ловозерского района |  | Всего | 3371.955 | 2890.0861 | 85.7095 | количество детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений Ловозерского района, чел. | 324 | 40 | 12.3457 | МБОУ "ЦДТ", МБОУ «Ловозерская общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования», МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С.Воронина», МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа».
|  |  | МБ | 1797.795 | 1500.0306 | 83.4372
|  |  | ОБ | 1574.16 | 1390.0556 | 88.3046
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Организация палаточных лагерей, экспедиций, организованных в муниципальных образовательных организациях |  | Всего | 44.095 | 0 | 0 | количество детей, отдохнувших в палаточных лагерях, чел. | 7 | 7 | 100 | МБОУ "ДЮСШ"
|  |  | МБ | 2.2 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 41.895 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Задача 2: Обеспечение качественным отдыхом обучающихся Ловозерского района, находящихся в трудной жизненной ситуации, в выездных оздоровительных лагерях и санаториях за пределами Ловозерского района и Мурманской области
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Обеспечение отдыхом обучающихся Ловозерского района, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Всего | 220 | 145.316 | 66.0527 | количество обучающихся Ловозерского района, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в выездных оздоровительных лагерях и санаториях за пределами Ловозерского района и Мурмаснкой области | 120 | 7 | 5.8333 | Отдел по образованию администрации Ловозерского района (Снижение выделяемых путевок для обеспечения отдыхом обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Количество отдохнувших и оздоровленных в выездных оздоровительных лагерях и санаториях за пределами Ловозерского района и Мурманской области - 76 человек (42,2% от плана).
|  |  | МБ | 220 | 145.316 | 66.0527
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Задача 3: Обеспечение качественным отдыхом обучающихся Ловозерского района в выездных оздоровительных лагерях и санаториях за пределами Ловозерского района Мурманской области
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Обеспечение отдыхом обучающихся Ловозерского района в выездных оздоровительных лагерях и санаториях за пределами района и области |  | Всего | 100 | 95 | 95 | количество обучающихся Ловозерского района, отдохнувших и оздоровленных в выездных оздоровительных лагерях и санаториях за пределами Ловозерского района и Мурманской области, чел. | 180 | 7 | 3.8889 | Отдел по образованию администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 100 | 95 | 95
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации
Задача 4: Воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма
4.5 | Обустройство и установка полосы препятствий для муниципального отряда регионального отделения ВВПОД "Юнармия" |  | Всего | 455.1 | 0 | 0 | материально-техническая обеспеченность муниципального отряда регионального отделения ВВПОД "Юнармия", % | 100 | 0 | 0 | МБОУ "Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина"
|  |  | МБ | 173.0747 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 282.0253 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5. | ВЦП "Школьное здоровое питание в Ловозерском районе" |  | Всего | 14367.6 | 8147.309 | 56.7061 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 1800 | 985.5187 | 54.751
|  |  | ОБ | 7667.6 | 4274.296 | 55.7449
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 4900 | 2887.4943 | 58.9285
Цель: Создание в образовательных учреждениях Ловозерского района условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья
5.1 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение обучающихся бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях |  | Всего | 13256.7 | 6962.4039 | 52.5199 |  |  |  |  | МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С.Воронина», МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа».
|  |  | МБ | 1050 | 560,92 | 53.421
|  |  | ОБ | 7306.7 | 4074.9096 | 55.7695
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 4900 | 2887.4943 | 58.9285
5.2 | Основное мероприятие 5.2 Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся начальных классов |  | Всего | 1110.9 | 623.9851 | 56.1693 |  |  |  |  | МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С.Воронина», МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа».
|  |  | МБ | 750 | 424.5987 | 56.6132
|  |  | ОБ | 360.9 | 199.3864 | 55.247
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0,0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0,0
6. | АВЦП "Развитие системы образования Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций" |  | Всего | 21443.015 | 15230.0117 | 71.0255 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 20419.015 | 14224.5178 | 69.6631
|  |  | ОБ | 1024 | 1005.494 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0,0 | 0
Цель: Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования Ловозерского района
6.1 | Основное мероприятие 6.1 Реализация функций в сфере образования |  | Всего | 21443.015 | 15230.0117 | 71.0255 | количество выполняемых функций, ед. | 14 | 14 | 100 | Отдел по образованию администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 20419.015 | 14224.5178 | 69.6631
|  |  | ОБ | 1024 | 1005.494 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
II | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2017-2019 годы |  | Всего | 40149.4 | 24924.8091 | 62.0802 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерского района, Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ловозерского района, Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 3349.9 | 2445.2596 | 72.995
|  |  | ОБ | 36799.5 | 22479.5495 | 61.0866
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 "Улучшение положения и качества жизни социально-уязвимых слоев населения" |  | Всего | 28384.4 | 17236.9438 | 60.7268 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерского района, Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ловозерского района, Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 3349.9 | 2445.2596 | 72.995
|  |  | ОБ | 25034.5 | 14791.6842 | 59.0852
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Всего | 143.3 | 73.1439 | 51.0425 | доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, % | 100 | 100 | 100 | Отдел по образованию администрации Ловозерского района, Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 143.3 | 73.1439 | 51.0425
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |  | Всего | 24744.4 | 14626.3653 | 59.1098 | количество граждан, получивших ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, в общем количестве граждан, работающих в сельских и городских населенных пунктах Ловозерского района, чел. | 675 | 675 | 100 | Отдел по образованию администрации Ловозерского района, Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 24744.4 | 14626.3653 | 59.1098
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |  | Всего | 122.9 | 92.175 | 75 |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 122.9 | 92.175 | 75
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Компенсационные расходы на оплату стоимости проезда лицам, проживающим в муниципальном образовании Ловозерский район, направленным ГОБУЗ "ЛЦРБ" в учреждения здравоохранения Мурманской области, в общем числе обратившихся по правовым обстоятельствам |  | Всего | 70 | 2.1 | 3 |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 70 | 2.1 | 3
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
1.5 | Основное мероприятие 1.5 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район в соответствии с законодательством о муниципальной службе |  | Всего | 3279.9 | 2443.1596 | 74.4888 |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 3279.9 | 2443.1596 | 74.4888
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.6 | Основное мероприятие 1.6 Обеспечение социальных гарантий и усиления адресной направленности мер социальной поддержки населения |  | Всего | 23.9 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 23.9 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" |  | Всего | 11765 | 7687.8653 | 65.3452 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерского района, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 11765 | 7687.8653 | 65.3452
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Предоставление мер социальной поддержки граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |  | Всего | 8667.3 | 6051.2367 | 69.8169 | доля опекунов (попечителей), приемных родителей на содержание ребенка, % | 100 | 100 | 100 | Отдел по образованию администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | доля приемных родителей, получающих денежное вознаграждение за содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, из общего числа приемных родителей, % | 100 | 100 | 100
|  |  | ОБ | 8667.3 | 6051.2367 | 69.8169
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Всего | 1400.4 | 581.254 | 41.5063 |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 1400.4 | 581.254 | 41.5063
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3 | Основное мероприятие 2.4 Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Всего | 8.4 | 0 | 0 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 100 | 100 | Отдел по образованию администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 8.4 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.5 | Основное мероприятие 2.5 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Всего | 787.9 | 589.9816 | 74.8803 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 787.9 | 589.9816 | 74.8803
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.6 | Основное мероприятие 2.6 Реализация ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |  | Всего | 901 | 465.3929 | 51.6529 |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 901 | 465.3929 | 51.6529
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
III | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе" на 2017-2019 годы |  | Всего | 315 | 279.9472 | 88.8721 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, Отдел по образованию администрации Ловозерского района, КДН и ЗП, ГОБУ "ЦЗН Ловозерского района", МБОУДО "ЦДТ", МБУК "ЛРНКЦ"
|  |  | МБ | 315 | 279.9472 | 88.8721
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений в Ловозерском районе" |  | Всего | 298 | 278.45 | 93.4396 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, Отдел по образованию администрации Ловозерского района, КДН и ЗП, ГОБУ "ЦЗН Ловозерского района", МБОУДО "ЦДТ", МБУК "ЛРНКЦ"
|  |  | МБ | 298 | 278.45 | 93.4396
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Совершенствование системы профилактики правонарушений на территории Ловозерского района
1.1 | Задача 1.1 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  | Всего | 298 | 278.45 | 93.4396 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, Отдел по образованию администрации Ловозерского района, КДН и ЗП, ГОБУ "ЦЗН Ловозерского района", МБОУДО "ЦДТ", МБУК "ЛРНКЦ"
|  |  | МБ | 298 | 278.45 | 93.4396
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  | Всего | 71 | 58 | 81.6901 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 71 | 58 | 81.6901
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие 1.1.2 Организация занятости, трудоустройства, профориентационной работы с несовершеннолетними ОУ, в том числе, состоящими на профилактическом учете в ОП по Ловозерскому району |  | Всего | 227 | 220.45 | 0 |  |  |  |  | ЦЗН, Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 227 | 220.45 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2 | Задача 1.2 Совершенствование информационного обеспечения профилактики правонарушений на территории Ловозерского района |  | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Ловозерского района, КДН и ЗП, Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администраци
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3 | Задача 1.3 Профилактика правонарушений в общественных местах, привлечение населения к мероприятиям по предупреждению правонарушений на территории Ловозерского района |  | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района, отдл по образованию администрации Ловозерского района, ЦЗН
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 "Профилактика наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе" |  | Всего | 17 | 1.4972 | 8.8071 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, Отдел по образованию администрации Ловозерского района, УДО ШИ
|  |  | МБ | 17 | 1.4972 | 8.8071
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1 | Задача 2.1 Пропаганда здорового образа жизни и формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотребелнию алкоголем и потреблению наркотических веществ, а также лицам, распространяющим и употребляющим наркотически и психотропные вещества |  | Всего | 17 | 1.4972 | 8.8071 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, Отдел по образованию администрации Ловозерского района, УДО ШИ
|  |  | МБ | 17 | 1.4972 | 8.8071
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
IV | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе" на 2017-2019 годы |  | Всего | 83433.6239 | 59647.8895 | 71.4914 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, МБОУ ДОД "ДШИ", МБУК "ЛРНКЦ", МБОУ ДОД "ДШИ" с.Ловозеро, МБУ "ЛМБ"
|  |  | МБ | 51500.324 | 37963.825 | 73.7157
|  |  | ОБ | 31842.348 | 21594.1145 | 67.8157
|  |  | ФБ | 27.4519 | 27.45 | 0
|  |  | ВБС | 63.5 | 62.5 | 98.4252
1 | Подпрограмма 1 "Культура. Традиции. Народное творчество в Ловозерском районе" |  | Всего | 1028.5 | 544.7 | 52.9606 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, МБУК "ЛРНКЦ", МБУ "ЛМБ"
|  |  | МБ | 965 | 482.2 | 49.9689
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 63.5 | 62.5 | 98.4252
Цель: Сохранение, развитие и формирование культурных традиций Ловозерского района, традиций народной культуры как ресурса социально-экономического развития района, создание единого социокультурного пространства
1.1. | Задача 1.1 Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения |  | Всего | 537 | 133.9 | 24.9348 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, МБУ "ЛМБ", МБУК "ЛРНКЦ"
|  |  | МБ | 536 | 133.9 | 24.9813
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 1 | 0 | 0
1.2 | Задача 1.2 Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |  | Всего | 372 | 353.5 | 95.0269 |  |  |  |  | МБУК "ЛРНКЦ", Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 316 | 291 | 92.0886
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 56 | 62.5 | 111.6071
1.3 | Задача 1.3 Организация и участие в конкурсах, выставках, смотрах, семинарах и повышения квалификации работников культуры |  | Всего | 119.5 | 57.3 | 47.9498 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, МБОУ ДОД "ДШИ", МБУК "ЛРНКЦ", МБОУ ДОД "ДШИ" с.Ловозеро, МБУ "ЛМБ"
|  |  | МБ | 113 | 57.3 | 50.708
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 6.5 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" |  | Всего | 74805.2019 | 53795.43 | 71.914 |  |  |  |  | МБОУ ДОД "ДШИ", МБОУ ДОД "ДШИ" с.Ловозеро, МБУК "ЛРНКЦ", МБУ "ЛМБ", Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 43176.25 | 32246.12 | 74.6849
|  |  | ОБ | 31601.5 | 21521.86 | 68.1039
|  |  | ФБ | 27.4519 | 27.45 | 99.993
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства
2.1 | Задача 2.1 Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |  | Всего | 33289.68 | 25129.43 | 75.4871 |  |  |  |  | МБОУ ДОД "ДШИ", МБОУ ДОД "ДШИ" с.Ловозеро, МБУК "ЛРНКЦ", МБУ "ЛМБ", Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 19825.55 | 14940.7 | 75.3608
|  |  | ОБ | 13458.3 | 10182.9 | 75.6626
|  |  | ФБ | 5.83 | 5.83 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2 | Задача 2.2 Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства |  | Всего | 24664.8219 | 16409.49 | 66.5299 |  |  |  |  | МБОУ ДОД "ДШИ", МБОУ ДОД "ДШИ" с.Ловозеро
|  |  | МБ | 13448.2 | 9555.9 | 71.0571
|  |  | ОБ | 11195 | 6831.97 | 61.027
|  |  | ФБ | 21.6219 | 21.62 | 99.9912
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3 | Задача 2.3 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий |  | Всего | 16850.7 | 12256.51 | 72.7359 |  |  |  |  | МБУК "ЛРНКЦ"
|  |  | МБ | 9902.5 | 7749.52 | 78.2582
|  |  | ОБ | 6948.2 | 4506.99 | 64.8656
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Модернизация учреждений культуры в Ловозерском районе" |  | Всего | 1490.622 | 1202.5617 | 80.6752 |  |  |  |  | МБОУ ДОД "ДШИ", МБОУ ДОД "ДШИ" с.Ловозеро, МБУ "ЛМБ", МБУК "ЛРНКЦ", Отдел по культуре, делам молодежи исвязям с общественностью администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 1249.774 | 1130.3072 | 90.4409
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 240.848 | 72.2545 | 30
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Укрепление материально-технической базы и оснащение учреждений культуры Ловозерского района
3.1 | Задача 3.1 Организация и проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, учреждениях образования в сфере культуры и искусства |  | Всего | 1100 | 1085.3751 | 98.6705 |  |  |  |  | УДО ШИ, МБУ "ЛМБ"
|  |  | МБ | 1100 | 1085.3751 | 98.6705
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2 | Задача 3.2 Оснащение учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры и искусства оборудованием, компьютерной техникой, оргтехникой, мебелью, музыкальными инструментами |  | Всего | 390.622 | 117.1866 | 0 |  |  |  |  | МБУК "ЛРНКЦ", УДО ШИ, Отдел по культуре администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 149.774 | 44.9321 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 240.848 | 72.2545 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Наследие" |  | Всего | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи, МБУК "ЛРНКЦ"
|  |  | МБ | 40 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям информации
4.1 | Задача 4.1 Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, доступности к культурным ценностям |  | Всего | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи, МБУК "ЛРНКЦ"
|  |  | МБ | 40 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5. | АВЦП "Развитие культуры Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций" на 2014-2016 годы |  | Всего | 6069.3 | 4105.1978 | 67.6387 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 6069.3 | 4105.1978 | 67.6387
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Обеспечение развития культуры Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций
5.1 | Задача 5.1 Выполнение функций в сфере культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |  | Всего | 6069.3 | 4105.1978 | 67.6387 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 6069.3 | 4105.1978 | 67.6387
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
V | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Развитие туризма в Ловозерском районе" на 2017-2019 годы |  | Всего | 58 | 9.95 | 17.1552 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, МБУК "ЛРНКЦ"
|  |  | МБ | 58 | 9.95 | 17.1552
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Повышение конкурентоспособности Ловозерского района
1 | Подпрограмма 1 "Создание этнографического комплекса "Саамская деревня" |  | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1 | Задача 1.1 Содействие развитию туристской инфраструктуры |  | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отдел по культуре администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 "Информационное обеспечение развития туризма в Ловозерском районе" |  | Всего | 58 | 9.95 | 17.1552 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 58 | 9.95 | 17.1552
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Популяризация туристических возможностей Ловозерского района
2.1 | Задача 2.1. Создание современной системы реламно-информационного обеспечения туристской деятельности |  | Всего | 53 | 9.95 | 18.7736 |  |  |  |  | Отдел по культуре администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 53 | 9.95 | 18.7736
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2 | Задача 2.2 Продвижение туристских продуктов на рынке туристских услуг |  | Всего | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отдел по культуре администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 5 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
VI | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе" на 2017-2019 годы |  | Всего | 316 | 221.1614 | 69.9878 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, МБУК "ЛРНКЦ", МБОУ ДОД "ЦДТ"
|  |  | МБ | 316 | 221.1614 | 69.9878
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Формирование здорового образа жизни населения района, развитие физкультуры и спорта
1. | Зачача 1. Укрепление, обновление материально-технической базы для организации проведения спортивных мероприятий |  | Всего | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБУК "ЛРНКЦ"
|  |  | МБ | 15 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий, массовых спортивных мероприятий |  | Всего | 91 | 55.9378 | 61.4701 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, МБУК,"ЛРНКЦ"
|  |  | МБ | 91 | 55.9378 | 61.4701
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3. Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах и соревнованиях |  | Всего | 30 | 19.781 | 65.9367 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, МБОУ ДОД "ЦДТ"
|  |  | МБ | 30 | 19.781 | 65.9367
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4. | Задача 4. Поддержка спортивно-технического клуба "СКИФ" |  | Всего | 180 | 145.4426 | 80.8014 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, ЛРОО СТК "СКИФ"
|  |  | МБ | 180 | 145.4426 | 80.8014
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
VII | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Доступная среда в Ловозерском районе" на 2015-2018 годы |  | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отдел по культуре администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Создание для инвалидов и маломобильных групп населения равных со всеми гражданами возможностей для реализации гражданских прав и свобод
VIII | Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе" на 2017-2019 годы |  | Всего | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отдел по культуре администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 1 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Повышение уровня безопасности и защищенности населения Ловозерского района от угроз терроризма и экстремизма
1. | Основное мероприятие 1.1 Информационное сопровождение |  | Всего | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отдел по культуре администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 1 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
IX | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе" на 2017-2019 годы |  | Всего | 47156.1338 | 29430.0276 | 62.4098 |  |  |  |  | Отдел по ЖКХ, дорожной деятельности и отдаленным селам
|  |  | МБ | 5406.35 | 2684.016 | 49.6456
|  |  | ОБ | 41749.7838 | 26746.0116 | 64.0626
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района |  | Всего | 8423.748 | 991.8056 | 11.7739 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 2758 | 991.8056 | 35.961
|  |  | ОБ | 5665.748 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Обеспечение сохранности, улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
1.1 | Задача 1 Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Всего | 8423.748 | 991.8056 | 11.7739 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 2758 | 991.8056 | 35.961
|  |  | ОБ | 5665.748 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Всего | 8423.748 | 991.8056 | 11.7739 | доля выполненных мероприятий по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 2758 | 991.8056 | 35.961
|  |  | ОБ | 5665.748 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения |  | Всего | 125 | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 125 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Реализация мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения информационного обеспечения деятельности системы правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
Задача 1 Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Осуществление мероприятий по безопасности дорожного движения |  | Всего | 110 | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 110 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Задача 2 Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
2.2 | Основное мероприятие 2.2.1 Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения; приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дорогах |  | Всего | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБОУ "ЛСОШ", МБОУ "РСОШ", МБУ "ЛМБ", МБДОУ "Детский сад № 1", МБДОУ "Детский сад № 3"
|  |  | МБ | 15 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3 | Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района |  | Всего | 37138.8193 | 27837.5569 | 74.9554 |  |  |  |  | Отдел по ЖКХ, дорожной деятельности и отдаленным селам
|  |  | МБ | 1857 | 1391.8779 | 74.953
|  |  | ОБ | 35281.8193 | 26445.6791 | 74.9555
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Обеспечение потребностей населения в авиационных услугах транспортных услугах на территории МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение потребностей населения в перевозках авиационным транспортом на местных воздушных линиях |  | Всего | 25524.8193 | 20359.6119 | 79.764 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района, Администрация МО сельское поселение Ловозеро
|  |  | МБ | 1276.3 | 1017.9806 | 79.7603
|  |  | ОБ | 24248.5193 | 19341.6313 | 79.7642
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Доставка продовольственных товаров (за исключением подакцизных) |  | Всего | 11614 | 7477.945 | 64.3873 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 580.7 | 373.8972 | 64.3873
|  |  | ОБ | 11033.3 | 7104.0477 | 64.3873
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4 | Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения между поселениями Ловозерского района |  | Всего | 1468.5665 | 600.6651 | 40.9015 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 666.35 | 300.3325 | 45.0713
|  |  | ОБ | 802.2165 | 300.3325 | 37.4378
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Организация транспортного обслуживания населения в Ловозерском районе автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимом муниципальном маршруте с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Предоставление на конкурсной основе субсидии Перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на частичное возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров на социально-значимом муниципальном маршруте |  | Всего | 1065 | 600.6651 | 56.4005 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 530.23 | 300.3325 | 56.6419
|  |  | ОБ | 534.77 | 300.3325 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение реализации ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" |  | Всего | 3.5665 | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 3.5665 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Обустройство автобусной остановки при выезде из с. Ловозеро |  | Всего | 400 | 0 | 0
|  |  | МБ | 136.12 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 263.88 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
X | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район" на 2017-2019 годы |  | Всего | 37093.0769 | 35677.912 | 96.1848 |  |  |  |  | Отдел по ЖКХ, дорожной деятельности и отдаленным селам
|  |  | МБ | 1887.9449 | 1807.1706 | 95.7216
|  |  | ОБ | 35205.132 | 33870.7415 | 96.2097
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Ловозерский район" |  | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях МО Ловозерский район за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Приобретение и установка приборов учета тепловой энергии |  | Всего | 0 | 0,0 | 0,0 | счетчики на отопление, ед. | 0 | 0 | 0 | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0
|  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение энергетических обследований зданий |  | Всего | 0 | 0,0 | 0,0 | энергетический паспорт, ед. | 0 | 0 | 0 | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0
|  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0
2 | Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района |  | Всего | 1245.892 | 1165.7201 | 93.5651 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 74.1696 | 70.16 | 94.594
|  |  | ОБ | 1171.7224 | 1095.5601 | 0
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0
Цель: Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов жилищным фондом муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Ремонт участка тепловой трассы (отопление, горячее водоснабжение) по ул. Советская в с. Ловозеро |  | Всего | 1245.892 | 1165.7201 | 93.5651 | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м | 48 | 48 | 100 | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 74.1696 | 70.16 | 94.594
|  |  | ОБ | 1171.7224 | 1095.5601 | 93.5
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0
3 | Подпрограмма 3 Обеспечение нефтепродуктами и топливом отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района |  | Всего | 35847.1849 | 34512.1919 | 96.2759 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района, Администрация МО сельское поселение Ловозеро
|  |  | МБ | 1813.7753 | 1737.0105 | 95.7677
|  |  | ОБ | 34033.4096 | 32775.1813 | 96.303
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Обеспечение населения отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным электроснабжением
3.1 | Задача 1 Закупка и доставка нефтепродуктов для обеспечения электроснабжения еаселения отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов |  | Всего | 35847.1849 | 34512.1919 | 96.2759 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района, Администрация МО сельское поселение Ловозеро
|  |  | МБ | 1813.7753 | 1737.0105 | 95.7677
|  |  | ОБ | 34033.4096 | 32775.1813 | 96.303
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Закупка и доставка нефтепродуктов |  | Всего | 34548.8789 | 34500.1919 | 99.8591 | объем дизельного топлива, планируемый к доставке, тыс. тонн | 351.88 | 351.9 | 100.0057 | Администрация МО сельское поселение Ловозеро
|  |  | МБ | 1727.4449 | 1725.0105 | 99.8591
|  |  | ОБ | 32821.434 | 32775.1813 | 99.8591
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0,0 | 0
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Проведение мероприятий в рамках организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом населения отдаленных населенных пунктов |  | Всего | 10 | 0,0 | 0 | количество пломб, шт. | 100 | 0 | 0 | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 10 | 0,0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0,0 | 0
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Приобретение и доставка дизель генераторных установок в отдаленные села Ловозерского района |  | Всего | 1288.306 | 12 | 0 | количество дизель-генераторов, шт. | 1 | 0 | 0
|  |  | МБ | 76.3304 | 12 | 0
|  |  | ОБ | 1211.9756 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
XI | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района Мурманской области" на 2017-2019 годы |  | Всего | 2084 | 1736.79 | 83.3393 |  |  |  |  | Отдел по ЖКХ, дорожной деятельности и отдаленным селам
|  |  | МБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ОБ | 1459 | 1215,753 | 83.3278
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 625 | 521,037 | 83.3659
Цель: Обеспечение населения МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильем
1. | Задача 1 Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье |  | Всего | 2084 | 1736.79 | 83.3393 | общая площадь построенного (приобретенного) жилья, кв.м | 200 | 252.3 | 126 | Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0,0 | 0 | количество квартир, шт. | 3 | 2 | 66.6667
|  |  | ОБ | 1459 | 1215,753 | 83.3278 | количество домов, шт. | 1 | 1 | 100
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 625 | 521,037 | 83.3659
XII | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Обеспечение отдельных категорий граждан МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильем" на 2017-2019 годы |  | Всего | 1276.5 | 0,0 | 0 |  |  |  |  | Отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 412 | 0,0 | 0
|  |  | ОБ | 864.5 | 0,0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0,0 | 0
Цель: Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильем на территории МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
1 | Задача 1 Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках |  | Всего | 422 | 0 | 0 | количество многодетных семей, получивших единовременнуюденежную выплату, ед. | 2 | 0 | 0 | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 22 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 400 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2 | Задача 2 Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям на безвозмездной основе, объектами инфраструктуры и дорогами |  | Всего | 854.5 | 0 | 0 | наличие разработанной проектной документации для строительства объектов коммунальной инфраструктуры и дорог, да -1/нет-0 | 1 | 0 | 0 | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 390 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 464.5 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
XIII | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района" на 2018-2020 годы |  | Всего | 891.3953 | 504.861 | 56.6372 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 698.3853 | 401.576 | 57.5006
|  |  | ОБ | 193.01 | 103.285 | 53.5128
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район |  | Всего | 473 | 254.8692 | 53.8836 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 279,99 | 151.5842 | 54.1392
|  |  | ОБ | 193,01 | 103.285 | 53.5128
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0
Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
1.1 | Задача 1 Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда |  | Всего | 473 | 254.8692 | 53.8836 | площадь муниципального жилищного фонда, в отношении которого осуществлены мероприятия по оплате: |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 279,99 | 151.5842 | 54.1392 | за жилые помещения: | 6019.6 | 6019.6 | 100
|  |  | ОБ | 193,01 | 103.285 | 53.5128 | за нежилые помещения: | 603.5 | 603.5 | 100
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0
2 | Подпрограмма 2 Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район |  | Всего | 318.3953 | 151.9918 | 47.7368 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 318.3953 | 151.9918 | 47.7368
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Содержание муниципального жилищного фонда
2.1 | Задача 2.1 Обеспечение надлежащего санитарно-технического состояния жилищного фонда |  | Всего | 318.3953 | 151.9918 | 47.7368 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 318.3953 | 151.9918 | 47.7368
|  |  | ОБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0,0 | 0
2.2.1 | Задача 2.2.1 Содержание и ремонт пустующих муниципальных жилых помещений |  | Всего | 193.3953 | 126.9918 | 65.6643 | количество отремонтированных пустующих квартир, ед. | 2 | 0 | 0 | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 193.3953 | 126.9918 | 65.6643
|  |  | ОБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0,0 | 0
2.2.2 | Задача 2.2.2 Ремонт муниципальных жилых помещений после умерших граждан |  | Всего | 0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0,0 | 0
2.2.3 | Задача 2.2.3 Возмещение задолженности по квартплате безнадежных к взысканию долгов по муниципальным жилым помещениям |  | Всего | 100 | 0 | 0 | доля возмещенной задолженности, % | 100 | 0 | 0 | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 100 | 0,0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0,0 | 0
2.2.4 | Задача 2.2.4 Проведение осмотров и обследование зданий |  | Всего | 25 | 25 | 0,0, | количество обследуемых домов, ед. | 1 | 1 | 0
|  |  | МБ | 25 | 25,0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0,0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0,0 | 0
3 | Подпрограмма 3 Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района |  | Всего | 100 | 98 | 98
|  |  | МБ | 100 | 98 | 98
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
3.1 | Задача 3.1 Содержание объектов коммунальной инфраструктуры | ежегодно | Всего | 100 | 98 | 98 | количество актуализированных схем, ед. | 1 | 0 | 0 | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 100 | 98 | 98
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
XIV | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на 2018-2020 годы" |  | Всего | 415.6 | 159.0909 | 38.2798 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 415.6 | 159.0909 | 38.2798
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Организация похоронного дела и содержание мест захоронения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
1. | Задача 1. Организация обслуживания территории мест захоронения |  | Всего | 350 | 159.0909 | 45.4545 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 350 | 159.0909 | 45.4545
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие 1.1 Содержание территорий мест захоронения с. Ловозеро (вывоз мусора, уборка снега) |  | Всего | 250 | 159.0909 | 63.6364 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 250 | 159.0909 | 63.6364
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2 | Мероприятие 1.2 Обустройство площадки для сбора мусора с кладбища с. Ловозеро |  | Всего | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 100 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Возмещение специализированной организации по вопросам похоронного дела стоимости гарантированного перечня услуг по погребению лиц, не имеющих родственников и лиц без определенного места жительства, в размере, превышающем социальное пособие на погребение |  | Всего | 65.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 65.6 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1 | Захоронение безродных, невостребованных и неопознанных умерших | ежегодно | Всего | 65.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 65.6 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
XV | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Управление муниципальными финансами" на 2017-2019 годы |  | Всего | 104100.8046 | 72783.7809 | 69.9166 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района, Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района, Отдел по образованию администрации Ловозерского района, Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 14955.5 | 10414.73 | 69.6381
|  |  | ОБ | 88460.9046 | 61780.2109 | 69.839
|  |  | ФБ | 684.4 | 588.84 | 86.0374
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ловозерский район" на 2017-2019 годы |  | Всего | 2001.9 | 964.3429 | 48.1714 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района, Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района, Отдел по образованию администрации Ловозерского района, Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 2001.9 | 964.3429 | 48.1714
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах (работах), увеличению их доступности и качества, реализации
Задача 1: Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированностии устойчивости местного бюджета
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Создание, поддержание необходимых финансовых резервов, в том числе Резервного фонда администрации Ловозерского района |  | Всего | 500 | 91.6359 | 18.3272 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района, Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района, Отдел по образованию администрации Ловозерского района,
|  |  | МБ | 500 | 91.6359 | 18.3272
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Задача 2: Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления с применением современных средств вычислительной техники, официальных сайтов и специализированных порталов (муниципальных закупок, муниципальных услуг, функций органов местного самоуправления) |  | Всего | 508.2 | 362.48 | 71.3262 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района, Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района, Отдел по образованию администрации Ловозерского района,
|  |  | МБ | 508.2 | 362.48 | 71.3262
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Задача 3: Повышение качества предоставления муниципальных услуг
1.3 | Основное мероприятие 1.4 Повышение доступности и качества муниципальных услуг (использование электронно-коммуникационных технологий, регламентация, стандартизация), сопровождение лицензионных продуктов подведомственных учреждений и т.д. |  | Всего | 728.6 | 384.572 | 52.7823 |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, Отдел по образованию администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 728.6 | 384.572 | 52.7823
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Задача 4: Развитие муниципальной службы, повышение квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере
1.4 | Основное мероприятие 1.9 Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы. Участие работников администрации Ловозерского районав обучающих семинарах, обучение на курсах повышения квалификации. |  | Всего | 265.1 | 125.655 | 47.3991 |  |  |  |  | Администрация Ловозерского района
|  |  | МБ | 265.1 | 125.655 | 47.3991
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | ВЦП "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами муниципального образования Ловозерский район" на 2017-2019 годы |  | Всего | 102098.9046 | 71819.438 | 70.343 |  |  |  |  | Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 12953.6 | 9450.3871 | 72.9557
|  |  | ОБ | 88460.9046 | 61780.2109 | 69.839
|  |  | ФБ | 684.4 | 588.84 | 86.0374
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Цель: Повышение качества бюджетного процесса в Ловозерском районе. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация функций в сфере формирования и реализации единой финансовой политики в Ловозерском районе |  | Всего | 102098.9046 | 71819.438 | 70.343 |  |  |  |  | Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района, администрация МО городское поселение Ревда, администрация МО сельское поселение Ловозеро
|  |  | МБ | 12953.6 | 9450.3871 | 72.9557
|  |  | ОБ | 88460.9046 | 61780.2109 | 69.839
|  |  | ФБ | 684.4 | 588.84 | 86.0374
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Организация и обеспечение деятельности финансового органа муниципального образования |  | Всего | 8489.1 | 5898.7871 | 69.4866 |  |  |  |  | Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 8489.1 | 5898.7871 | 69.4866
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Организация эффективного управления муниципальным долгом |  | Всего | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района
|  |  | МБ | 25 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Принятие мер для выравнивания бюджетной обеспеченности бюджета района и поселений, финансовое управлениетерриториальным развитием, принятие мер для снижения рисков недофинансирования ключевых бюджетных услуг на местном уровне |  | Всего | 93584.8046 | 65920.6509 | 70.4395 |  |  |  |  | Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района, администрация МО городское поселение Ревда, администрация МО сельское поселение Ловозеро
|  |  | МБ | 4439.5 | 3551.6 | 80
|  |  | ОБ | 88460.9046 | 61780.2109 | 69.839
|  |  | ФБ | 684.4 | 588.84 | 86.0374
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0