Приложение

к протоколу заседания

Программно-целевого совета

Ловозерского района

от «19» августа 2019 № 4

**Отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район за 6 месяцев 2019 года**

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район от 30.05.2016 года № 154-ПЗ (ред. от 23.07.2018 № 415-ПЗ), на основании сведений, представленных заказчиками-координаторами муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 15 муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район за счет всех источников финансирования было предусмотрено **707 674,31301** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район **239 093,07077** тыс. рублей, областного бюджета – **447 642,16577** тыс. рублей, федерального бюджета – **7 286,32647** тыс. рублей, внебюджетных источников – **13 652,75** тыс. рублей.

Фактическое исполнение на 01 июля 2019 года составило **371 792,40413** тыс. рублей (52,5% от запланированных на год объемов).

Невысокая степень освоения предусмотренных средств отмечается по муниципальным программам муниципального образования Ловозерский район:

- «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (31,1% от запланированного объема), в связи с заключением контракта на работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района в 3 квартале 2019 года;

- «Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2018-2020 годы (17,7% от запланированного объема), в связи с проведением мероприятий Подпрограммы 2 «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район» в 3-4 квартале 2019 года;

- «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы (3,7% от запланированного объема) в связи с реализацией основных мероприятий в 3-4 квартале 2019 года.

Мероприятия, предусмотренные в рамках муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район «Доступная среда в Ловозерском районе» на 2019-2021 годы, «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы и «Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского Мурманской области» на 2017-2019 годы, будут реализованы в 3-4 квартале 2019 года.

Высокая степень освоения финансовых средств отмечается по муниципальной программе муниципального образования Ловозерский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район» на 2017-2019 годы (93,9% от запланированного объема) – заключен контракт на доставку нефтепродуктов для обеспечения электроснабжения населения отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов.

**Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за 6 месяцев 2019 года**

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район от 30.05.2016 года № 155-ПЗ (ред. от 23.07.2018 № 414-ПЗ), на основании сведений, представленных субъектами бюджетного планирования ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 10 ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за счет всех источников финансирования было предусмотрено **83 208,99818** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район **79 681,55175** тыс. рублей, областного бюджета – **1 824,69095** тыс. рублей, федерального бюджета – **1 702,75548** тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 6 месяцев 2019 года составило **35 379,47593** тыс.рублей (42,52% от запланированных на год объемов).

Реализация запланированных мероприятий осуществляется в установленные сроки и в полном объеме.

Невысокая степень освоения предусмотренных средств ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Ловозерском районе» на 2019-2021 годы (1,2% от запланированного объема) обусловлена тем, что исполнение основных мероприятий по программе запланировано на 3-4 квартал 2019 года.

Мероприятия, предусмотренные в рамках ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» на 2019-2021 годы и ««Охрана окружающей среды» на 2018-2020 годы, будут реализованы в 3-4 квартале 2019 года.

**Отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района за 6 месяцев 2019 года**

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района от 18.01.2019 года № 16-ПГ, на основании сведений, представленных заказчиками-координаторами муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 8 муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района за счет всех источников финансирования было предусмотрено **42 741,40348** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район **20 572,51088** тыс. рублей, областного бюджета – **19 274,50241** тыс. рублей, федерального бюджета – **2 094,39019** тыс. рублей, внебюджетных источников – **800,0** тыс. рублей.

Фактическое исполнение на 01 июля 2019 года составило **19 973,07045** тыс. рублей (46,7% от запланированных на год объемов).

Невысокая степень освоения предусмотренных средств отмечается по муниципальным программам муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района:

- «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области» на 2019 – 2021 годы (2,51% от запланированного объема), в связи с заключением контракта на работы по проведению экспертно-диагностического обследования комплектующих узлов учета тепловой энергии в 3 квартале 2019 года;

- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2019-2021 годы (3,1% от запланированного объема), в связи с проведением основных мероприятий в 3-4 квартале.

Мероприятия, предусмотренные в рамках муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области» на 2019-2021 годы и «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро» на 2018-2022 годы, будут реализованы в 3-4 квартале 2019 года.